## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 专业技术人才知识更新工程
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 刘武 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167829
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 259.62 |  | 252.6739 |  | 10 |  | 97.32% |  | 9.7325
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 259.62 |  | 252.6739 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕业务技术工作中需要总结、尚待解决、急需探讨的问题，按照高水平、小规模、重特色的要求，在装备制造、信息、生物技术、新材料等14个重点领域和现代物流、电子商务、食品安全等10个现代服务业领域等重点领域，共40多个大专业方向，举办60期左右高级研修班，培训3000名左右中高级专业技术人员、管理人员，提升中高级专业技术人员、管理人员的能力素质。 | [5 empty] | 共面向16个领域，举办58期高级研修班，培训5186名中高级专业技术人员、管理人员。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学习任务 |  |  | 90学时，研修班次60期，研修学员3000名 | 3602名 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 学员出勤率 |  |  | 90% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 学员考核合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年2月底前下发征集研修选题通知；2021年4月底前组织单位申报、专家评审； 2021年6月底前制定2021年市级高研班计划，拨付资助经费； 2021年7月底前组织高研班承办集训； 2021年11月底前组织实施高研班； 2021年12月底前研修结束，报送高研班总结。 |  |  | 按计划进度实施 | 完成率96.8% | 5 |  | 4.5 |  | 因疫情原因有2个班未及时上交相关材料；通过电话询问及相关领导沟通这，要求其申报单位加急办理。
|  |  | 资金支出进度： 2021年6月底完成资金支出的90%，2021年11月底完成资金支出的100%。 |  |  | 按计划进度支付 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 高级研修班费用258万元（60期班，平均每班4.3万元，平均每班50人，集中研修不少于3天，人均拨付286元/天），专家评审费用2万元。 |  |  | 项目总成本控制数在260万元以内 | 实际支出252.6739万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥市级高研班示范作用，施教机构办班水平提高，为开展本单位培训提供借鉴参考，推进全市专业技术人员继续教育工作开展，促进专业技术人员知识更新 |  |  | 提高专业技术人员、管理人员综合素质，了解前沿技术发展趋势，拓宽专业知识结构，提高业务工作理论水平和实践能力。 | 有效促进相关领域专业技术人员、管理人员深入交流和理论与工作结合，通过学习形成高研班结业报告3000余份。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  |  | ≥90% | 100 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.2325
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。