## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 办公楼修缮改造
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动能力鉴定中心
项目负责人 |  | 王培亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68316689
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.174 | 94.174 |  | 88.0325 |  | 10 |  | 93.48% |  | 9.3479
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.174 | 94.174 |  | 88.0325 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据机构调整后工作人员及业务职能的增加，还需要部分办公场所方能基本满足工作需求。因整座办公楼建设年代久远，多年没有整修。目前墙面脏污、门窗年久老化变形、网络布线和安全监控设备损坏，并存在电路和消防安全隐患。要达到基本办公条件，还需要进行简单、必要的修缮和改造。 | [5 empty] | 对五层办公楼墙面，办公室，公共区域进行了简单修缮，基本满足了机构调整后的工作需要，实现年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼修缮区域 |  |  | 对五层办公楼墙面，办公室，公共区域。 | 对五层办公楼墙面，办公室，公共区域进行了简单修缮。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 办公楼修缮改造质量标准 |  |  | 符合国家有关建筑质量标准 | 符合国家有关建筑质量标准 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目实施进度安排 |  |  | 2022年4月底前完成 | 2022年4月完成 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 94.173984万元 | 实际支出88.032467万元 | 10 |  | 9 |  | 施工过程中，部分材料和零件降价，且设计费等费用未支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，基本满足日常办公需要，减少安全隐患。 |  |  | 充分保障履职需要 | 达成年度目标 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3479
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。