## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 职业技能提升行动专账资金检查经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 王小兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167911
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 17.5 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 17.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发〔2019〕18号）明确要求，将职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，加强重点产业、重点领域职业技能提升培训。 北京市经济和信息化局、北京市卫生健康委员会、北京市园林绿化局、北京市商务局、北京市民政局、北京市应急管理局、北京市市场监督管理局、北京市残疾人联合会、北京市国有资产监督管理委员会、北京市文化和旅游局、北京市农业农村局、北京市公安局、北京市邮政管理局各行业主管部门为落实文件要求，于2019年至2021年9月负责组织开展各类职业技能培训工作，已申报培训人数共计480364人。 为加强监管，维护专项资金管理使用安全，确保政策落实到位。对各行业主管部门负责的职业技能提升培训情况开展专项资金监管质量专项抽查检查工作，抽查申报培训人数的10%，约4.8万人。通过查找监管风险点和薄弱环节，加强职业技能提升培训专项资金监管的风险防控，全面提升各行业劳动者职业技能水平和就业能力。 | [5 empty] | 根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发〔2019〕18号）明确要求，将职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，加强重点产业、重点领域职业技能提升培训。 北京市经济和信息化局、北京市卫生健康委员会、北京市园林绿化局、北京市商务局、北京市民政局、北京市应急管理局、北京市市场监督管理局、北京市残疾人联合会、北京市国有资产监督管理委员会、北京市文化和旅游局、北京市农业农村局、北京市公安局、北京市邮政管理局各行业主管部门为落实文件要求，于2019年至2021年9月负责组织开展各类职业技能培训工作，已申报培训人数共计480364人。 为加强监管，维护专项资金管理使用安全，确保政策落实到位。对各行业主管部门负责的职业技能提升培训情况开展专项资金监管质量专项抽查检查工作。通过查找监管风险点和薄弱环节，加强职业技能（提升）培训专项资金监管的风险防控，全面提升各行业劳动者职业技能水平和就业能力。已完成12个行业职业技能培训的抽查检查工作，已抽查检查申报培训人数共计6.2万人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检查申报培训人员数量 |  |  | 4.8万人 | 6.2万人 | 7.5 |  | 7.5 |  | 增加了抽查人数
|  |  | 检查申报培训行业数量 |  |  | 13 | 12 | 7.5 |  | 6.5 |  | 按照计划进度实施，尚未全部完成
|  | 质量指标 | 检查方案执行情况 |  |  | 按方案执行 | 按方案执行 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 质量要求 |  |  | 过程抽查规范 | 过程抽查规范 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年6月30日前 | 项目按照计划进度实施中，尚未全部完成。 | 10 |  | 9 |  | 未到完成时间
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 检查费用 |  |  | 项目预算控制数35万元 | 实际支出17.5万元 | 10 |  | 9 |  | 尚未完成，尚未支付尾款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查效果 |  |  | 形成检查报告 | 目前形成初稿 | 30 |  | 24 |  | 尚未完成终稿
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意率 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 5
|  |  | 被检查单位、人员投诉率 |  |  | 0% | 0% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。