## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 全国博士后创业创新大赛北京赛区活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 项林斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83172371
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.7392 | 92.7392 |  | 66.9458 |  | 10 |  | 72.19% |  | 7.2187
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.7392 | 92.7392 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻落实习近平总书记关于人才工作的系列重要讲话精神，充分发挥博士后制度在培养高层次创新型青年人才、促进产学研融合、推动大众创业万众创新中的重要作用，组织北京市优秀博士后参加全国博士后创业创新大赛，激发博士后创新潜能，释放博士后创业活力，推动产学研融合和博士后科研成果转化，培养造就具有国际竞争力的青年科技人才后备军。 | [5 empty] | 从200余个报名参赛项目中遴选出48个项目参加全国博士后创新创业大赛总决赛，取得4金5银5铜，位列省级代表队金牌榜第三名，并获得优秀组织奖；遴选近30家单位的优秀博士后创新成果布展北京市博士后工作成果展示专区，受到主办方和观展人员的一致好评。锻炼了博士后队伍，促进了人才交流融合，有力推动了博士后人才队伍建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展全国博士后创业创新大赛北京赛区预选赛,评选出优秀项目参加全国总决赛 |  |  | 48个项目 | 成功组织预选赛，遴选出48个项目参加全国总决赛 | 5 |  | 5
|  |  | 组织博士后人员参加全国博士后创新创业大赛总决赛 |  |  | 96人 | 61人现场参赛，30余人线上参赛 | 5 |  | 5 |  | 因疫情防控需要，部分选手选择线上参赛。
|  |  | 组织北京博士后工作成果展布展 |  |  | 65平米 | 高标准完成65平米空间布展 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 严格按照人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会制定的大赛评审指标遴选优秀项目选手参赛；按照能够更好展示北京博士后工作成果的要求遴选优秀博士后研究成果参展；安全有序满额参加全国总决赛，力争取得好成绩。 |  |  | 按要求择优遴选，确保参赛选手、参展成果质量 | 参加总决赛的项目选手为预选赛成绩从高到低择优遴选出；参展成果均为各单位推荐基础上好中选优；在全国总决赛上取得4金5银5铜，并获优秀组织奖 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金支出进度： 2021年11月底前一次性支出参赛费用的100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 各项资金均于2021年12月完成拨付。 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因，大赛组委会推迟总决赛举办时间至2021年12月18-20日，参赛费用相应延迟拨付。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 全国总决赛参赛经费50万元； 全国博士后创业创新大赛北京赛区预选赛承办经费22.7105万元； 全国总决赛期间博士后工作成果展示布展费用20.0287万元。 |  |  | 项目总成本控制在92.7392万元以内 | 全国总决赛参赛经费24.2066万元；全国博士后创业创新大赛北京赛区预选赛承办经费22.7105万元；全国总决赛期间博士后工作成果展示布展费用20.0287万元。 | 10 |  | 10 |  | 1.因疫情防控需要，部分选手选择线上参赛； 2.因航空公司为大赛合作单位，往返机票给予了优惠。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥博士后制度在培养高层次创新型青年人才、促进产学研融合、推动大众创业万众创新中的重要作用；推动博士后科研成果转化，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军；树立优秀典型，带动广大青年科技人才参与创新创业，营造鼓励创新、支持创业的社会氛围。 |  |  | 有效促进 | 有效激发了博士后创新潜能、释放了博士后创业活力，涌现了一批走在全国前列的优秀博士后青年人才和创新项目团队，促进了产学研融合和科技成果转化，在京创业就业的氛围更加浓厚。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛博士后满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.2187
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。