## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 技能人才培养工作
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业能力建设指导中心
项目负责人 |  | 聂昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68318097
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 106.78 | 106.78 |  | 81.4096 |  | 10 |  | 76.24% |  | 7.624
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.78 | 106.78 |  | 81.4096 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：《北京市人力资源和社会保障局北京市财政局关于印发〈北京市全面推行企业新型学徒制实施方案〉的通知》（京人社能发〔2019〕128号）中要求“一、原则目标 …全面推行“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制…”；《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发〔2019〕18号）中要求“二是实施高技能人才培养计划…按照每人5000元的标准，每年给予每家列入研修培训项目的企业不超过30万元的研修补助。三是实施技能大师工作室创新培训计划，…每年给予每个申报通过的项目不超过30万元的资助。” 为贯彻落实上述各项文件精神，做好我市技能人才培养工作，2021年拟组织开展1项企业新型学徒制培养，1项国家级技能大师工作室推荐、管理，1项北京市技能大师工作室评审、管理，1项高技能人才研修培训管理，共需要业务经费106.78万元。 为确保技能人才培养工作的质量，我中心将按照相关文件规定，公开透明选取委托第三方开展业务，在业务开展中注意过程留痕，项目经费将严格按照预算明细支出。 | [5 empty] | 1.组织开展企业新型学徒制培养工作。共培训13000人，顺利完成人社部任务指标。2.新评选技能大师工作室建设项目22个，督促上一年度仍在建设期中的23个项目按期完成。3.组织高技能人才研修培训，严格审批管理，经第三方机构审核合格，从技能提升行动专账拨付相应资金，共拨付合格人员201人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展企业新型学徒制培养工作 |  |  | 1项 | 培训13000人 | 4 |  | 4
|  |  | 推荐国家级技能大师工作室相关工作经费 |  |  | 10家 | 0 | 4 |  | 0 |  | 因前期政策到期，2021年人社部没出台相关政策文件，因此2021年人社部未开展此项工作。
|  |  | 评选北京市技能大师工作室项目并推进2021年底待完成建设项目相关工作经费 |  |  | 30个 | 新评选技能大师工作室建设项目22个，督促上一年度仍在建设期中的23个项目按期完成。 | 4 |  | 4
|  |  | 根据申报情况审批高技能人才研修培训，培训人数按实际严格管理，审核合格每人给予相应资助（从技能提升行动专账拨付） |  |  | 根据申报情况审批高技能人才研修培训，审核合格每人给予相应资助 | 组织高技能人才研修培训，严格审批管理，经第三方机构审核合格，从技能提升行动专账拨付相应资金，共拨付合格人员201人。 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 保障培训过程规范，确保资金使用安全有效，推荐项目及资助对象符合文件规定要求。 |  |  | 确保资金使用安全有效 | 全部资金使用安全有效 | 14 |  | 14
|  | 时效指标 | 项目进度： 一季度完成文件发布任务；二季度组织开展评选等相关工作；三季度根据工作实际推进，四季度按规定审核后拨付相关资金。 |  |  | 按计划进度完成 | 因疫情反复，部分工作未完全按进度组织，但年底全部完成。 | 5 |  | 4 |  | 因疫情反复，部分工作未完全按进度组织，但年底全部完成。
|  |  | 资金支出进度： 资金进度力争保证上半年使用达50%，年底前完成全部资金使用。 |  |  | 按计划进度完成 | 因疫情反复，以及部分工作必须在后半段支出经费的特殊性，上半年资金使用率未达到50%，且因疫情原因，部分工作无法开展，年底前有部分资金调整使用，未全部支出。 | 5 |  | 3 |  | 因疫情反复，以及部分工作必须在后半段支出经费的特殊性，上半年资金使用率未达到50%，且因疫情原因，部分工作无法开展，年底前有部分资金调整使用，未全部支出。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 企业新型学培养工作使用资金64.18万元；国家级技能大师工作室推荐、管理使用资金3.27万元；北京市技能大师工作室评审、管理使用资金21.39万元；高技能人才研修培训管理使用资金17.94万元。 |  |  | 项目总成本控制在106.78万元以内 | 实际支出81.4096万元，未超出成本。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高技能人才培养和使用、更好地发挥领军人才的引领作用、提高行业、企业培养高技能人才的积极性。 |  |  | 有效促进 | 有效促进了高技能人才培养和使用、更好地发挥领军人才的引领作用、提高行业、企业培养高技能人才的积极性。 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.624
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。