## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-维修基本技能实践课程资源建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 王向月 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18511766890
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96 | 91.8 |  | 91.02 |  | 10 |  | 99.15% |  | 9.915
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96 | 91.8 |  | 91.02 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 经过“飞机机电设备维修实训基地建设项目”项目实施，以教育部高职院校办学及国家产业政策为依据，北京区域经济社会发展相适应的原则，服务周边行业，结合产业发展。发挥我院骨干校建设成果的辐射和示范作用，促进我院飞机机电设备维修专业的建设和发展，围绕我院“精心、精致、精品”的办学方针，凝练特色，打造品牌，本项目是我院飞机机电设备维修专业的重要支撑，提高专业核心课程的教育教学质量，为飞机维修行业培养高端技能型专门人才奠定基础，满足各类不同层次教学需求，有效弥补目前教学设备不全、实训深度不足的问题。 | [5 empty] | 经过“特高-特高院校-维修基本技能实践课程资源建设”项目实施，以教育部高职院校办学及国家产业政策为依据，北京区域经济社会发展相适应的原则，服务周边行业，结合产业发展。发挥我院骨干校建设成果的辐射和示范作用，促进我院飞机机电设备维修专业的建设和发展，围绕我院“精心、精致、精品”的办学方针，凝练特色，打造品牌，本项目是我院飞机机电设备维修专业的重要支撑，提高专业核心课程的教育教学质量，为飞机维修行业培养高端技能型专门人才奠定基础，满足各类不同层次教学需求，有效弥补目前教学设备不全、实训深度不足的问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全防护与维修规范模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 航空紧固件与保险模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 硬/软管路施工模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 传动部件检查与校装模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 润滑模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 密封模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 静电敏感元器件/ 部件（ESDS）的防护模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 标准线路施工模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 常用工具与量具模块视频，微课及动画 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 维修手册模块 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 维修记录签署模块 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 质量管理模块 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 可靠性模块 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 课程资源建设方案及建设效果，同行或专家评价合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 17 |  | 17
|  | 时效指标 | 项目启动阶段，制定实施方案 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2 |  | 2
|  |  | 项目招标 |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-27 | 2 |  | 2
|  |  | 项目全面实施阶段，全面实施，初见成效 |  |  | 2021年4-10月 | 2021年5-10月 | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收总结 |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年4月，资金支出30%；2021年10月资金支付到70%；2021年11月资金支付到100%。 | 2021年4月，资金支出30%；2021年10月资金支付到70%；2021年11月资金支付到100%。 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 专家咨询费：6万；课程资源购置成本：计划通过预算评审，招投标的方式,总成本控制在90万元之内，资金专款专用。 |  |  | 项目总成本控制在91.8万元 | 专家咨询费：5.22万元；课程资源购置成本：通过招投标的方式,总成本在85.8万元，资金专款专用。项目总成本91.02万元 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生和教师对飞机机电设备维修专业的教学要求，提高该课程的教学质量；满足中国民用航空局下发咨询通告ＡＣ－６６－ＦＳ－００２ Ｒ１《航空器维修基础知识和实作培训规范》，对基本技能（M7）模块的知识点和要素的规定 |  |  | 为培养满足飞机维修行业企业的人才打下基础 | 项目资源已经为我校20飞机1班学生上课提供了丰富的资源，为培养满足飞机维修行业企业的人才打下基础 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，促进我院飞机机电设备维修专业的建设和发展，适应高等职业教育发展的新形势和北京地区经济社会发展、产业结构调整，对航空行业的发展起到持续的促进作用 |  |  | 课程资源的持续使用期限8年以上 | 课程资源的持续使用期限8年以上，目前已经使用1年。 | 15 |  | 13.5 |  | 可持续使用情况需要待后续使用过程才能全面显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 毕业学生满意度 |  |  | 达到95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 授课教师满意度 |  |  | 达到95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.915
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。