## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 博士后管理与资助
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 刘武 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167398
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1998 | 1998 |  | 1990.167 |  | 10 |  | 99.61% |  | 9.9608
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1998 | 1998 |  | 1990.167 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《北京市博士后工作经费资助管理办法》、国务院办公厅印发《关于改革完善博士后制度的意见》和《北京市进一步做好博士后工作的实施意见》的要求，完善我市博士后培养机制，逐步扩大对博士后培养的资助，争取利用3-5年的时间实现科研创新活动资助人数达当年进站博士后数量的30%。国际交流资助人数达到当年进站人数的5%，日常经费资助人数占当年进站人数的20%，经专家评审2021年拟对市属博士后招收培养进行资助，博士后各项教育实践活动更加丰富，吸引更多高层次科研人员通过博士后培养成长为符合首都经济社会发展需要、德才兼备、具有创新精神的英才群体，促进本市博士后事业科学发展，助力北京科创中心建设。 | [5 empty] | 2021年完成全年所有任务。除受疫情影响，国际交流培养数量有所减少。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研资助 |  |  | 137人 | 173人 | 2 |  | 2
|  |  | 国际交流资助 |  |  | 20人 | 9人 | 2 |  | 1 |  | 疫情因素影响国际交流
|  |  | 日常经费资助 |  |  | 77人 | 88人 | 2 |  | 2
|  |  | 博士后资助评审 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 新设站评议 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 为新设博士后工作站制作铜牌 |  |  | 40个 | 78 | 2 |  | 2
|  |  | 全国博管博士后办学术交流活动 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2
|  |  | 博士后智力服务 |  |  | 3次 | 3次 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 资助资金足额及时发放比例 |  |  | 99% | 99% | 7 |  | 7
|  |  | 铜牌验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年3月-6月,对通过专家评审的市属博士后的科研项目、国际化培养完成评审并下拨经费；2021年8月-10月根据市属各设站单位招收博士后的数量完成日常资助的审批及经费下拨。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度： 2021年6月前完成资金支出的40% 2021年12月前完成资金支出的100%。 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 博士后资助评审、新设站评议专家咨询费4万元；博士后工作资助经费1910万元，其中科研资助894万元，国际交流资助400万元，日常经费资助616万元；博士后学术交流活动经费18万元；铜牌制作6万元，每个1000元；北京博士后智力服务团60万元。 |  |  | 严格按照财政预算管理要求控制项目成本1998万元 | 严格按照财政预算管理要求控制项目成本，项目实际支出1990.167万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助北京市属高校、企业吸引、培养高层次创新型人才，并资助博士后人员更好的开展科研活动，造就一批符合首都经济社会发展需要、德才兼备、具有创新精神的博士后英才群体，促进本市博士后事业科学发展，助力北京科创中心建设。 |  |  | 2021年进站人数达到500人,在站人数达到1400人，实现更多的出站博士后人员留京工作和创业；博士后智力服务团助力脱贫攻坚战取得决战胜利 | 2021年进站人数683人,截止到2021年底在站1600人。出站477人中留京428人。组织3期博士后乡村振兴服务团，深入内蒙古呼伦贝尔市、青海省玉树藏族自治州、北京市密云区当地一线开展精准技术服务。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设站单位满意度90% |  |  |  | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 博士后人员满意度90% |  |  |  | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。