## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 企业退休人员社会化管理服务经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动服务管理中心
项目负责人 |  | 黄绍丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180728
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 291.82 | 283.0472 |  | 283.0472 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 291.82 | 283.0472 |  | 283.0472 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据局十四五规划“推进退休人员社会化管理服务工程”重大项目要求，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，通过开展文体活动及调研培训工作，让社会化退休人员共享首都经济社会改革发展成果。 | [5 empty] | 根据局十四五规划“推进退休人员社会化管理服务工程”重大项目要求,圆满完成北京市社会化管理退休人员庆祝建党百年系列活动、第二届“京颐杯”书法绘画摄影展、“牵手冬奥·活力京颐”喜迎冬奥主题健身活动以及社会化管理服务经费审计及绩效监督工作，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化退休人员共享首都经济社会改革发展成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.组织开展活动 |  |  | 社会化退休人员文化、体育、宣传教育活动 | 通过线上线下方式组织开展社会化退休人员文化、体育、宣传教育活动超过161场 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 2.对各区使用中央及北京市转移支付资金各情况进行审计 |  |  | 2021年度 | 完成2021年度全年审计及绩效监督工作，并形成审计报告 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 活动安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 专项转移支付资金审计覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 1.文化、体育、宣传教育活动 |  |  | 2021年3月启动 | 2021年3月启动 | 5 |  | 5
|  |  | 2.审计工作 |  |  | 全年开展 | 开展全年审计工作，指导各区规范资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全 | 5 |  | 5
|  |  | 3.资金支出进度：结合整体工作推进情况，按照计划支出。 |  |  | 按计划支出 | 按计划支出 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 1.文化、体育、宣传教育活动经费 |  |  | 256.82万元 | 255.0472万元 | 5 |  | 5 |  | 项目通过公开招标方式选定第三方供应商，第三方供应商中标金额为255.0472万元
|  |  | 2.审计及绩效监督经费 |  |  | 35万元 | 28万元 | 5 |  | 4.5 |  | 项目通过公开招标方式选定第三方供应商，第三方供应商中标金额为28万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖万余名退休人员； |  |  | 活动覆盖万余名退休人员 | 参与线上线下社会化退休人员文化、体育、宣传教育活动超过7500万人次 | 20 |  | 20
|  |  | 立足退休人员法定权益和服务需求，创新管理服务方式，提升管理服务水平。 |  |  | 提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。 | 通过创新管理服务方式，提升管理服务水平，开展各类文体宣传教育系列活动，不断满足企业退休人员日益增长的精神文化需求，共享首都社会经济发展成果，有效提高退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。 | 20 |  | 18 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。