## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-职业能力培养与社会培训提升（2020年滚动项目）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 刘威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64942111
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.36 | 56.39 |  | 56.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.36 | 56.39 |  | 56.39 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标2020-2022年：国务院办公厅《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》等，人力资源社会保障部办公厅关于印发《国家级高技能人才培训基地建设项目实施管理办法(试行)》的通知和北京市人民政府办公厅关于印发《北京市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)》的通知相关要求，开发职业技能培训课程，在项目内完成电梯维修工、茶艺师、育婴员（含保育员）、智能楼宇、汽车检测与维修、电工、空调制冷维修工职业技能培训课程超市的建设，提升职业院校学生和社会学员的职业能力。项目总预算金额220.73万元，其中，2020年66.94万元，2021年58.36万元，2022年95.43万元。 年度目标：2021年完成智能楼宇、育婴员（含保育员）职业技能培训课程两门课程和实用新型专利开发1项。 | [5 empty] | 2021年已完成智能楼宇、育婴员（含保育员）职业技能培训课程两门课程和实用新型专利开发1项。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训讲义 |  |  | 4本 | 4本 | 3 |  | 3
|  |  | 题库 |  |  | 30套 | 30套 | 3 |  | 3
|  |  | PPT |  |  | 32套 | 32套 | 3 |  | 3
|  |  | 视频资源 |  |  | 40个 | 40个 | 3 |  | 3
|  |  | 实用新型专利 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 国家职业资格标准符合率 |  |  | 90%以上 | 111.1% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成二门课程 |  |  | 2021年4月完成项目招标，5-7月完成课程标准的编写；8-10月完成视频及PPT制作；11月底完成项目验收。 | 2021年4月完成项目招标，5-7月完成课程标准的编写；8-10月完成视频及PPT制作；11月底完成项目验收。 | 5 |  | 5
|  |  | 经费支出进度 |  |  | 2021年9月底前支出进度达到70%，11月底前支出进度达到100% | 2021年9月底前支出进度达到70%，11月底前支出进度达到100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 智能楼宇培训课程30.6万，育婴员（含保育员）技能培训课程27.36万元，实用新型专利0.4万元 |  |  | 项目总成本控制在58.36万元 | 项目总成本56.39万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业院校学生职业能力 |  |  | 达到预期目标 | 国家职业资格鉴定改革为职业技能等级认定，北京市对项目涉及的两个工种均有改革，目前课程已在平台上线，在校生教学实践周启动线上培训，学生有序学习。 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  |  | 提升社会学员职业能力 |  |  | 达到预期目标 | 因政策调整，学院鉴定中心工种调整，国家职业资格鉴定改革为职业技能等级认定，北京市对项目涉及的两个工种均有改革，目前课程已在平台上线，已经与相关学员单位接洽，启动合作，进行社会学员线上培训。 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
绩 效 指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 国家职业资格鉴定改革为职业技能等级认定，北京市对项目涉及的两个工种均有改革，目前课程已在平台上线，在校生教学实践周启动线上培训，学生有序学习。 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，加之学院机构调整，鉴定中心合并至继续教育学院，且国家职业资格鉴定改革为职业技能等级认定，北京市对项目涉及的工种均有很大改革，在校生启动教学实践周开始规模化线上培训
|  |  | 社会学员满意度 |  |  | ≥90% | 国家职业资格鉴定改革为职业技能等级认定，北京市对项目涉及的两个工种均有改革，目前课程已在平台上线，即将开始线上培训 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，面向社会学员的培训暂停，加之学院机构调整，鉴定中心合并至继续教育学院，且国家职业资格鉴定改革为职业技能等级认定，北京市对项目涉及的工种均有很大改革，目前课程已在平台上线，即将开始线上培训，课程内容经专家及部分社会学员听课后满意度高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。