## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 档案影像化加工费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 李振 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151158
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.6 | 32.6 |  | 32.597 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9991
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.6 | 32.6 |  | 32.597 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实国家人力资源和社会保障部、国家档案局联合颁布的《社会保险业务档案管理规定（试行）》和《北京市社会保险基金业务档案管理（试行）实施细则》,加快北京市社会保险基金业务档案管理规范化进程，拟对中心新增业务档案进行规范化管理及影像化加工，从而提高档案管理的信息化水平，方便查询利用，更好地为参保对象和社会保险事业服务. | [5 empty] | 按照预期目标，高质量完成档案影像化加工费项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务档案加工 |  |  | 2000卷 | 2000卷 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 财务档案影像化加工 |  |  | 2000卷 | 2000卷 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 档案加工合格率 |  |  | ≥95% | >95% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2021年12前完成加工 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年6月完成支出进度50%，2021年12月前完成支出进度100%。 | 按计划完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目预算控制数32.6万元，其中：业务档案加工成本83元/卷；财务档案加工成本80元/卷。 | 项目支出总金额32.597万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中心新增业务档案进行规范化管理及影像化加工 |  |  | 业务档案管理水平得到提升, 档案利用效率有所提高。 | 提升中心档案管理水平，提高档案利用效率。 | 30 |  | 28 |  | 定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利用电子档案查询人员满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 9 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9991
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。