## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “三支一扶”人员培养经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 刘维 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167956
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 154.461 | 3.312 |  | 2.79 |  | 10 |  | 84.24% |  | 8.4239
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 154.461 | 3.312 |  | 2.79 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高“三支一扶”人员工作水平，组织开展“三支一扶”人员培训，提升“三支一扶”人员服务基层和群众的能力,助推乡村振兴战略实施。 | [5 empty] | 完成“三支一扶”人员培训，提升了“三支一扶”人员服务基层和群众的能力；开展“三支一扶”人员新春慰问活动，关心关爱在岗“三支一扶”人员。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对新招聘的“三支一扶”人员进行培训 |  |  | 约515人，培训1次。 | 完成对新招聘的“三支一扶”人员培训 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 落实相关政策，做好培训工作 |  |  | 培训合格率达到100% | 培训合格率达到100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 组织1次轮训，开展新春慰问，在年底前完成 | 已按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 年底前完成资金支付。 | 已按计划进度完成 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目总成本控制在3.312万元以内 | 实际支出2.79万元 | 10 |  | 9 |  | 因疫情防控因素，线下培训形式调整为线上形式开展，预算已调减，培训资金已提前退回财政，调整后项目预算总额3.312万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在服务农村基层水平方面 |  |  | 提高“三支一扶”人员工作水平 | 通过开展培训，开展新春慰问活动等方式，提高了“三支一扶”人员工作水平，强化了对“三支一扶”人员关心关爱力度，进一步提升人员服务农村基层水平 | 15 |  | 14 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
|  |  | 在对农村发展影响方面 |  |  | 加强农村党建，发展特色产业，建设美丽乡村，提升治理水平，服务和保障乡村振兴战略实施 | “三支一扶”人员在农村党建，发展特色产业，建设美丽乡村，提升治理水平等方面积极发挥作用，服务和保障了乡村振兴战略实施 | 15 |  | 14 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 未设定满意度指标，培训人员满意程度未能体现。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.4239
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。