## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 优惠政策补贴审核经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动服务管理中心
项目负责人 |  | 王敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180811
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.48 | 72.68 |  | 72.634 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.9937
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.48 | 72.68 |  | 72.634 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据《关于印发<促进就业资金监督管理办法（试行）>的通知》（京人社就发〔2010〕110号)的规定,通过委托第三方机构对申请岗位补贴和社会保险补贴的用人单位、申请失业保险费返还的参保企业及疫情期间申请滞留湖北未返京人员临时性岗位补贴的企业进行核查，维护促进就业资金安全； 2.按照关于印发《北京市<社会保险业务档案管理规定（试行）>实施办法》（京人社保发〔2010〕109号)的通知要求，委托第三方对2020年核准的审核材料进行加工整理、归档，确保审核材料的完整性。 | [5 empty] | 委托第三方机构完成对抽取的150家申请岗社补和失业保险费返还用人单位的核查工作，通过对发现问题的整改，规范了经办流程和审核标准，维护了促进就业资金安全；委托第三方完成对2020年核准的审核材料整理、归档，验收抽查符合档案整理标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.委托第三方完成对申请用人单位岗位补贴和社会保险补贴、申请失业保险费返还、申请2020年滞留湖北未返京人员临时性岗位补贴单位的核查工作 |  |  | 共核查150家单位 | 完成150家核查任务 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 2.委托第三方完成2020年度用人单位岗位补贴和社会保险补贴审核材料档案加工整理工作 |  |  | 共整理档案4600卷 | 整理档案4600卷 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 按规定时限完成核查，核查结果客观准确 |  |  | 准确率≥95% | 准确率≥95% | 7.5 |  | 7 |  | 核查工作按时限完成，核查结果客观准确，但核查报告的质量稍有欠缺。
|  |  | 档案验收抽查合格率 |  |  | 100% | 抽查验收合格率99% | 7.5 |  | 7 |  | 抽查时发现个别档案装订有瑕疵，已按要求重新装订。
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 1.5月底前完成选定委托第三方机构和档案加工单位工作并签订合同； 2.11月底前完成核查及档案加工整理工作。 | 合同签订和核查及档案整理工作均按计划完成 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度 |  |  | 1.6月底前支出50%； 2.11月底前支出100%。 | 6月底前完成支出50%，11月底前未完成支出100%。 | 5 |  | 4 |  | 因疫情反复的原因，虽两家事务所核查工作在11月30前完成，但支付尾款前需对核查报告和核查底稿进行验收，尾款支付在12月10日前完成。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 1.委托第三方核查费69万元； 2.档案整理费17.48万元。 |  |  | 项目总成本控制在86.48万元以内 | 因采用公开招标的方式，节余委托第三方核查费13.8万元；采用三方比价的方式，节余档案整理费460元。 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过委托第三方对申请补贴单位的核查，提高企业经营的规范性。 |  |  | 提升经办人员的责任意识，维护促进就业资金安全。 | 完成项目设定年度指标 | 20 |  | 19 |  | 定性指标
|  |  | 通过对审核材料的加工整理归档，确保审核材料完整齐全。 |  |  | 保证审核过程可追溯，审核结果运用有依据。 | 完成项目设定年度指标 | 20 |  | 19 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9937
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。