## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 退休人员休养经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市退休职工活动站
项目负责人 |  | 王印东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69991201-3190
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1884.65 | 1584.65 |  | 1191.38 |  | 10 |  | 75.18% |  | 7.5183
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1511.65 | 1211.65 |  | 1078.69 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 373 | 373 |  | 112.69 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本市退休职工休养工作是一项由主管单位、组织单位、接待单位共同实施的惠民工作，2021年度计划安排完成8000名休养人员安全休养，使退休职工老有所学、老有所乐，体现党和政府对退休职工的关怀，取得良好的社会效益，为创建和谐社会提供有力保障。 | [5 empty] | 2021年因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响，但市退休职工活动站用于接待的相关设备设施及人员保障运行正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年组织安排休养人员接待人数 |  |  | 8000人次 | 保障退休职工活动站服务于接待工作的相关设备设施及人员的正常运行。 | 15 |  | 13 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响。
|  | 质量指标 | 全年安全无事故率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 3月开始休养接待工作，6月底前完成接待3000人次的安全休养工作。项目支出进度达到40%。11月底前完成接待5000人次的安全休养工作。9月底前项目支出进度达到60%，11月底前项目支出进度达到90%。 |  |  | 按计划进度完成 | 相关设备设施运行及人员保障按计划进行 | 10 |  | 8 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 其中水费29.98万元、电费120.02万元、燃气费455万元、劳务费497万元、修理（护）费120.9402万元、专用材料费442.9098万元、景点门票费28.8万元、其他费用190万元。 |  |  | 项目总成本控制数在1884.65万元 | 1191.38万元 | 10 |  | 10 |  | 因新冠疫情防控要求，接待工作受到一定影响，造成资金结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使退休职工老有所学、老有所乐，体现党和政府对退休职工的关怀，取得良好的社会效益，为创建和谐社会提供有力保障。 |  |  | 使退休职工老有所学、老有所乐，体现党和政府对退休职工的关怀，取得良好的社会效益，为创建和谐社会提供有力保障。 | 社会效益无法全面体现 | 30 |  | 27 |  | 因疫情原因影响了项目的效益实现情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员对休养全面综合满意度 |  |  | ≥90% | 休养人员满意度无法全面体现 | 10 |  | 6 |  | 因新冠疫情，接待工作满意度无法全面体现。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.5183
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。