## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 党员教育管理服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人才服务中心
项目负责人 |  | 李翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521437
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.75 | 21.75 |  | 21.74 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9.9954
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 21.75 | 21.75 |  | 21.74 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市人才服务中心党委办公室做为党建工作部门，负责贯彻落实上级党组织和中心党委部署的各项工作任务，承担基层党组织建设任务，负责组织开展流动党员教育、管理、服务等项工作。流动党员党支部书记是从流动人才党员中推选出来的优秀党员，是兼职书记，是做好流动人才党员教育管理服务工作的中流砥柱，为其发放工作补贴，符合上级要求，同时可以调动书记工作的积极和主动性，有利于加强流动党员的教育管理工作，推动流动党支部的建设不断的规范化。 | [5 empty] | 已完成2020年下半年度、2021年上半年度流动人才党员党支部书记工作补贴的发放工作。有效调动了流动人才党员党支部书记的工作积极性和主动性，规范了流动人才党员党支部的规范化建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计2020年年底保障书记的工作补贴 |  |  | 180名 | 157名 | 7.5 |  | 6.5 |  | 偏差原因：由于流动人才党员管理的特殊性，按照要求其组织关系可能随时转出,给选任流动人才党员党支部书记造成较大困难，出现部分支部书记空缺等问题。改进措施：加强流动人才党员党支部书记后备人选的培养教育，及时做好党支部书记的选任工作。
|  |  | 2021年上半年保障书记工作补贴 |  |  | 110名 | 110名 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 严格按照补贴标准执行 |  |  | 严格按照补贴标准执行 | 严格按照补贴标准执行 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 1.项目实施进度：3月底前完成2020年下半年书记考核；2021年9月底前完成2021年上半年书记考核。 |  |  | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度：3月底支出进度达到62%；9月底支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 5月完成53.65%；10月完成46.35% | 5 |  | 4 |  | 因受疫情影响，对流动党员支部书记考核部分工作受到影响，相关工作程序相对延后。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 2020年下半年补贴13.5万元，人均补贴标准750元；2021年上半年补贴8.25万元，人均补贴标准750元。 |  |  | 项目预算控制数21.75万元 | 实际支出21.74万元 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：由于对流动人才党员中长期失联党员的组织处置工作程序未最终完成，给流动人才党员党支部整合调整工作带来困难，与原制定预算的支部数量有出入。改进措施：待组织处置程序完全结束后，及时做好流动人才党员党支部的整合工作。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对流动人才党支部书记的培训和指导、加强党员的教育管理服务工作所起的作用。 |  |  | 逐步落实流动人才党员党支部的规范化管理，强化党的宗旨意识，提高遵纪守法的自觉性，让党员更好地在各行业中发挥先锋模范作用。 | 通过对流动人才党员党支部书记的培训和知道，进一步促进党支部的规范化建设和管理，进一步增强每名流动人才党员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。让每名党员更好的在各自工作领域中发挥先锋模范作用。 | 30 |  | 28 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 |  |  | 达到90%以上 | 达到90%以上 | 10 |  | 9 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9954
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。