## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 就业项目-2021年公共就业服务招聘活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 高宇航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521206
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.3 | 16.5474 |  | 16.5474 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 62.3 | 16.5474 |  | 16.5474 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》（人社部发〔2018〕77号）和《关于印发线下招聘活动疫情防控工作指南的通知》（人社厅发〔2020〕60号）要求，在做好常态化防控基础上推动经济发展步入正常轨道，积极为求职对象搭建公共就业服务平台，开展跨区域劳务合作和“百姓就业“进社区化招聘服务活动,提供岗位信息、职业介绍、职业指导、政策咨询等精细化公共就业服务，引导服务对象就业和来京人员合理流动。 | [5 empty] | 1.受疫情意向，“百姓就业”进社区招聘服务活动和赴外埠举办劳务对接活动及劳务协作活动未开展，该项目经费退回； 2.赴河北、甘肃、内蒙等省开展扶贫招聘、座谈交流活动4次，支出经费16.5474万元，受疫情影响，其他省市活动未开展，剩余经费退回。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “百姓就业”进社区化招聘服务活动 |  |  | 2-3场,提供岗位不少于500个 | 积极筹划“百姓就业”进社区招聘活动，但受突发疫情影响，活动改为线上,2021年7月30日举办回天地区社区化就业专场线上招聘会，51家回天地区及周边企业参加招聘活动，提供就业岗位1000余个。同时为推进“回天地区”职住平衡，助力“两区”建设，参与生命科学园生物医药专场招聘会，依托“百姓就业”微信公众号，线上发布医药健康产业企业1000余个岗位信息。 | 5 |  | 4 |  | 受突发疫情影响，活动改为线上开展.
|  |  | 赴外埠举办劳务对接活动及劳务协作 |  |  | 2-3次,每次提供就业岗位，不少于300个 | 积极与对口援助地区对接，筹划此项活动，但受疫情影响，改为推送岗位信息和线上联合招聘，现场活动未能实际开展。先后向河北、内蒙、黑龙江、雄安推送就业岗位24期72238个，向山西朔州推送就业岗位1期1916个；组织41家北京优质企业参加“逐梦京张 就业起航”高校毕业生北京专场网络招聘会，提供就业岗位300个。 | 5 |  | 4 |  | 受突发疫情影响，活动改为线上开展.
|  |  | 组织赴甘肃、黑龙江、内蒙、河南、河北、山西等6省开展扶贫招聘、座谈交流活动 |  |  | 6次，每次提供就业岗位，不少于300个 | 开展活动4次，提供岗位20000余个。（根据促进家政服务业提质扩容实施方案要求，政府各部门对家政服务业扶持力度逐年增大，促进家政服务业发展，家政公司规模和数量都有了较大发展，覆盖面扩大，对人员需求有了很大的增长） | 5 |  | 4 |  | 受突发疫情影响，活动改为线上开展。
|  | 质量指标 | 组织活动安全、有序、无事故 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度：“百姓就业“进社区化招聘服务活动举办时间：2021年2月-12月；赴外埠举办劳务对接活动及劳务协作时间：2021年2月-12月,促进贫困地区劳动力稳定就业工作举办时间:2021年2月-11月。 |  |  | 按计划进度实施 | 2021年3月18日赴河北宣化、3月26日赴甘肃兰州、4月10日赴内蒙呼和浩特、6月9日赴河北石家庄共开展了4次扶贫招聘、座谈交流活动；根据疫情情况，适时调整为线上推送岗位信息，现场活动未能实际开展。先后向河北、内蒙、黑龙江、雄安推送就业岗位24期72238个，向山西朔州推送就业岗位1期1916个。 | 5 |  | 4 |  | 积极筹划此项活动，但受疫情影响，适时调整为线上推送岗位信息。
|  |  | 资金支付进度：2020年8月底资金支付60%，2020年12月底资金支付100% |  |  | 按计划进度支出 | 根据疫情情况适时调整，完成各项工作 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制 |  |  | 项目总成本控制数16.5474万元 | 赴河北、甘肃、内蒙等省开展扶贫招聘、座谈交流活动4次，支出经费16.5474万元，受疫情影响，适时调整为线上推送岗位信息。 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，适时调整为线上推送岗位信息，调整预算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极为求职对象搭建公共就业服务平台，提供岗位信息、职业介绍、职业指导、政策咨询等精细化公共就业服务，引导服务对象就业和来京人员合理流动。 |  |  | 达到预期目标 | 在局官网搭建“就业超市”服务平台，为求职者提供岗位信息、职业介绍、职业指导、政策咨询等精细化公共就业服务，引导服务对象就业和来京人员合理流动。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位、求职个人对公共就业服务招聘活动的满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。