## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 毕业生就业服务宣传活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市毕业生就业服务中心
项目负责人 |  | 霍东方 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62220660
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36 | 36 |  | 36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36 |  | 36 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（人社部发〔2019〕72号）和《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》(国办发〔2020〕6号)文件要求。加强就业创业政策宣传解读，运用年轻人喜闻乐见的方式，帮助高校毕业生知晓政策、用好政策。该项目将通过报刊、微信公众号以及微视频等途径，为高校毕业生提供权威性和专业性强、真实可靠、便捷高效的政策信息、服务信息、岗位信息，全力帮扶高校毕业生就业创业；促进供需双方有效对接，提高供需匹配度，提供多渠道宣传，提升宣传效果。 | [5 empty] | 加强就业创业政策宣传解读，运用年轻人喜闻乐见的方式，帮助高校毕业生知晓政策、用好政策。该项目将通过报刊、微信公众号以及微视频等途径，为高校毕业生提供权威性和专业性强、真实可靠、便捷高效的政策信息、服务信息、岗位信息，全力帮扶高校毕业生就业创业；促进供需双方有效对接，提高供需匹配度，提供多渠道宣传，提升宣传效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过新媒体线上推介及培训指导 |  |  | 不少于2次 | 5次 | 8 |  | 8
|  |  | 微信公众号工作日推送信息 |  |  | 不少于3条，全年推送信息量不少于700条 | 1100余条 | 8 |  | 8
|  |  | 微视频 |  |  | 全年制作3个，时长3分钟左右 | 3（每个不少于3分钟） | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 通过新媒体线上推介及培训指导上半年1场、下半年1场；微视频制作上半年1个，下半年2个 | 按计划进度完成 | 8 |  | 8
|  |  | 经费支出进度 |  |  | 上半年支付合同金额的80%，9月支付20%尾款。 | 按计划进度完成 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目总成本控制及单位成本控制 |  |  | 项目总成本控制数为36.0万元，其中：新媒体就业创业服务成本30.0万元、微视频成本6.0万。 | 项目实际支出36万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展毕业生就业服务宣传活动对促进高校毕业生就业所起的作用。 |  |  | 微信公众号粉丝关注量不少于1万人。采取新媒体技术，多渠道让毕业生了解政策信息、服务信息、岗位信息等，提升服务的针对性和有效性，促进高校毕业生高质量就业。 | 2021年12月31日，粉丝量58322，达到预期指标。 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响 | 开展毕业生就业服务宣传活动对加强就业创业政策宣传解读，提高知晓度所起的作用。 |  |  | 通过公众号等新媒体广泛宣传，促使粉丝量持续稳步增加，粉丝黏度持续向好，吸引高校毕业生持续关注。 | 利用微信矩阵宣传持续提升影响力 | 20 |  | 18 |  | 定性指标，无法准确衡量。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。