## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 组织人社部第一届全国人力资源服务业发展大会展示和比赛活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 高永辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167736
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 69.655 |  | 10 |  | 99.51% |  | 9.9507
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 69.655 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本市成果产品展示筹备工作和参加全国人力资源服务大赛有关筹备工作，成果产品展示需要布展等相关工作，参加全国人力资源服务大赛需要组织选拔赛并为全国赛开展培训。 | [5 empty] | 完成全国大赛北京复赛组织选拔工作，全市近千余名选手参加，选拔出4名全国参赛选手；组织4名全国参赛选手赴重庆参赛，两名选手获得全国优胜奖，一名选手获得最佳风采选手奖；完成北京成果展100平米设计搭建工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展成果产品展览展示会 |  |  | 1场 | 100%完成 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 开展北京市人力资源服务选拔赛 |  |  | 1场 | 100%完成 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 组织3家以上人力资源服务机构参展 |  |  | 活动开展顺利、有序。 | 100%达成预期目标 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成成果产品展示会以及全国人力资源服务大赛筹备工作 |  |  | 2021-03-01 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 完成展览展示、选拔赛工作 |  |  | 2021-04-01 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度达100% |  |  | 2021年12月底前 | 100% | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 北京市人力资源服务选拔赛30万元，成果产品展览展示活动40万元。 |  |  | 项目总成本控制在70万元以内 | 实际支出69.655万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织人力资源服务机构参展全国发展大会，通过大赛提升人力资源服务机构人员专业技术水平。 |  |  | 提升人力资源服务机构人员专业技术水平 | 先期组织北京市级人力资源服务大赛选拔赛，全市17个区组织人力资源服务机构开展选拔推荐，4名选手代表北京参加全国大赛，获得最佳组织奖，2名选手分获最佳风采奖和优秀奖，提升了从业人员专业水平 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人力资源服务机构满意度 |  |  | 95% | 根据对参加比赛人力资源服务机构调查，人力资源服务机构满意率100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9507
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。