## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 全市外埠农民工服务费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 李新华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63047063
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77.34 | 77.34 |  | 75.7163 |  | 10 |  | 97.9% |  | 9.7901
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.34 | 77.34 |  | 75.7163 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发[2014]40号）和《北京市人民政府关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》（京政发[2016]27号）文件精神，通过开展农民工慰问、优秀农民工体检疗养、为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品等活动，进一步丰富农民工的文化生活，体现市委、市政府对农民工的关怀与关爱，激励广大农民工为首都经济社会发展做出更大贡献。 | [5 empty] | 春节前，对使用农民工人数集中的企事业单位进行慰问；对获得全国和北京市优秀农民工称号的人员组织疗养；为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品。通过开展农民工慰问，优秀农民工体检疗养和为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品等活动，体现了市委、市政府对农民工的关怀与关爱，促进了社会和谐稳定，农民工实现稳定就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问使用外来农民工人数集中的企事业单位 |  |  | 27家 | 27家 | 5 |  | 5
|  |  | 对获得全国和北京市优秀农民工称号的人员及由我市推荐被河北省农民工工作领导小组表彰的最美农民工组织疗养 |  |  | 85人5天，体检80人1次 | 85人5天，体检66人1次 | 5 |  | 4 |  | 部分人员已通过单位体检。下一步，将加强对工作的分析和研判，进一步提高预算编制的科学性和准确性。
|  |  | 为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品 |  |  | 17套 | 17套 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 质量指标 | 选取企事业单位进行慰问 |  |  | 使用外来农民工人数在100人以上的企事业单位 | 使用外来农民工人数在100人以上的企事业单位 | 5 |  | 5
|  |  | 对获得全国和北京市优秀农民工称号的人员通知 |  |  | 通知覆盖率≥95% | 通知覆盖率≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品 |  |  | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作进度： 2022年春节前完成对27家单位的慰问工作；2021年9月底前完成优秀农民工体检疗养工作；2021年10月底前完成为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品工作 |  |  | 按计划进度完成 | 农民工慰问、优秀农民工体检疗养已按照预算绩效目标进度执行，为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品工作12月底前完成。 | 5 |  | 3.5 |  | 因新冠肺炎疫情原因，影响物流运输，造成为在京务工人员之家配备的文化、体育用品数量不足，故推迟了配送时间。下一步将加强对工作的分析和研判，进一步提高预算编制的科学性和准确性。
|  |  | 经费支出进度： 农民工慰问工作2021年11月30日前支付100%；优秀农民工体检疗养工作2021年9月30日前支付100%；为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品工作2021年10月31日前支付100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 农民工慰问和优秀农民工体检疗养已按照预算绩效目标进度执行，为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品支付时间为2021年12月。 | 5 |  | 3.5 |  | 因新冠肺炎疫情原因，影响了为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品工作进度，进而影响了支付进度。
|  | 成本指标 | 农民工慰问成本21.322万元,优秀农民工体检疗养成本22.018万元,为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品成本34万元。 |  |  | 总成本控制数77.34万元 | 实际支出75.71625万元 | 10 |  | 9 |  | 体检人数减少14人，总成本减少1.54万元。下一步将加强对工作的分析和研判，进一步提高预算编制的科学性和准确性。
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过春节前慰问农民工、组织优秀农民工体检疗养、为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品等活动，体现市委、市政府对农民工的关怀与关爱 |  |  | 激励广大农民工为首都经济社会发展做出更大贡献 | 达成预期指标，通过开展农民工慰问，优秀农民工体检疗养和为各区（含经开区）在京务工人员之家配备文化、体育用品等活动，体现了市委、市政府对农民工的关怀与关爱，促进了社会和谐稳定，农民工实现稳定就业。 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及单位和农民工满意度 |  |  | ≥90% | 基本满意 | 10 |  | 8.5 |  | 进一步强化对服务对象满意度的调查工作，切实体现市委、市政府对农民工的关怀。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.2901
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。