## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-城市轨道交通车辆课程资源建设
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 魏巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18901396618
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93.85 | 91.22 |  | 91.22 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.85 | 91.22 |  | 91.22 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在一年的建设期中，依据项目进度目标按期高质量完成建设、补充和丰富一批数字化课程资源（包括"城市轨道交通车辆"课程三维模型、动画及VR虚拟现实交互式教学环境软件、微课短视频、典型案例资源各一套）为我院特高校建设发展进程中重点专业群建设提供有力支撑，并进一步提升城市轨道交通车辆课程的教学质量和效率。 | [5 empty] | 完成预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 三维模型/动画及VR交互式教学环境模型 |  |  | 8个 | 8个 | 5 |  | 5
|  |  | 微课短视频制作 |  |  | 15个 | 15个 | 5 |  | 5
|  |  | 课程典型案例资源 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目细化 |  |  | 2021年1-2月 | 2021年1-2月 | 2 |  | 2
|  |  | 项目招投标 |  |  | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2 |  | 1.8 |  | 因疫情影响招投标推迟
|  |  | 项目建设 |  |  | 2021年4月-9月 | 2021年6月-9月 | 2 |  | 2
|  |  | 项目验收 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年3月底前支出进度达到40%；12月底前支出进度达到100% | 2021年3月底前支出进度达到0%；12月底前支出进度达到100% | 2 |  | 1 |  | 因疫情影响招投标推迟至5月,3月底未完成预付款支出。
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 三维模型/动画及VR交互式教学环境模型 购置预算80.8万元；微课短视频制作 购置预算10.05万元；课程典型案例资源 购置预算3万元 |  |  | 项目总成本控制在93.85万元以内 | 符合年度指标（项目中标价91.22万元） | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升课程教学质量 |  |  | 对北京市高职院校同类课程的资源建设具有一定的示范带动作用 | 符合年度指标 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
|  |  | 课程内容与岗位需求一致 |  |  | 本专业毕业生的岗位技能水平有所提高 | 符合年度指标 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
|  |  | 辐射“京津冀”周边企业培训 |  |  | 促进区域院校专业建设可持续发展，课程资源预计可持续使用8年以上 | 符合年度指标 | 10 |  | 9 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | 达到95% | 符合年度指标 | 5 |  | 5
|  |  | 学生满意度 |  |  | 达到95% | 符合年度指标 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。