## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-双师型专兼职教师队伍建设（2020年滚动项目）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 赵海静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177849
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.5 | 146.15 |  | 115.5115 |  | 10 |  | 79.04% |  | 7.9036
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.5 | 146.15 |  | 115.5115 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2022年）： 根据《北京市教育委员会关于公布北京市特色高水平职业院校及第一批特色高水平骨干专业（群）和实训基地（工程师学院、技术技能大师工作室）建设名单的通知》，北京劳动保障职业学院入选北京市特色高水平职业院校建设单位。该项目要求，学院打造高水平双师队伍，建设一支既适应我国高职教育发展要求，又具有我院鲜明特色的高素质专业化教师队伍，为实现学院发展提供强有力的人才支撑。为此，学院将在2020年-2022年开展双师型专兼职教师队伍建设任务。造就一支数量更充足、专兼结合更加紧密、结构更合理、素质能力水平更高的 “双师”教师队伍。项目总预算金额486.9万元，其中，2020年156.5万元，2021年165.5万元，2022年164.9万元。 年度目标： 2021年，持续开展2个教学创新团队建设,建设养老服务（老年服务与管理）国家级教学团队；开展教师“双师”素养培育（续聘技能大师；安排职业资格取证；培养5名专业带头人、25名青年骨干教师；开展教师培训）。通过2021年度项目的实施，一定程度上提升教师素养水平，健全教师队伍建设保障体系。 | [5 empty] | 2021年，持续开展2个教学创新团队建设,建设养老服务（老年服务与管理）国家级教学团队；开展教师“双师”素养培育（续聘技能大师；安排职业资格取证；培养5名专业带头人、25名青年骨干教师；开展教师培训）。通过2021年度项目的实施，一定程度上提升教师素养水平，健全教师队伍建设保障体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设学院教学创新团队 |  |  | 2个 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | “双师”培养 |  |  | 6名技能大师；10人获取职业资格证；培养5名专业带头人、25名青年骨干教师；教师培训50人次 | 6名技能大师；10人获取职业资格证；培养5名专业带头人、25名青年骨干教师；教师培训50人次 | 5 |  | 5
|  |  | 选拔资助参加市级、国家级教师教学能力比赛的参赛队数量 |  |  | 3支 | 3 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | “双师”比例 |  |  | 专业课教师“双师”比例达到90%以上 | “双师”比例88.1% | 7.5 |  | 6.6
|  |  | 市级以上教师教学能力比赛获奖数量 |  |  | 1项及以上 | 1项 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 教学创新团队建设进度 |  |  | 2021年12月，完成年度教学创新团队建设任务。 | 完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 双师培养进度 |  |  | 2021年12月，完成5名专业带头人、25名青年骨干教师年度培养任务； 2021年12月，完成6名技能大师年度任务； 2021年12月，完成年度双师培养任务。 | 完成5名专业带头人、25名青年骨干教师年度培养任务； 完成6名技能大师年度任务； 完成年度双师培养任务。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 教师参赛进度 |  |  | 2021年9月，完成教师教学能力参赛队遴选及资助； 2021年11月，完成年度教师教学能力参赛任务。 | 完成教师教学能力参赛队遴选及资助； 完成年度教师教学能力参赛任务。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 经费支出进度 |  |  | 2021年9月底，完成支出进度75%； 2021年12月，完成年度支出进度。 | 完成年度支出进度79% | 2.5 |  | 2
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 教学创新团队建设成本 |  |  | 29.16万元 | 实际支出19.95万元 | 2.5 |  | 1.5 |  | 疫情影响，出京培训、调研无法开展。
|  |  | 双师培养成本 |  |  | 75.46万元 | 实际支出54.82万元 | 2.5 |  | 1.8 |  | 疫情影响，出京培训、调研无法开展。
|  |  | 评价保障成本 |  |  | 0.88万元 | 实际支出0.08万元 | 2.5 |  | 0.5 |  | 疫情影响，相关调研无法开展。
|  |  | 教师参赛成本 |  |  | 60万元 | 实际支出40.65万元 | 2.5 |  | 1.7 |  | 招标结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学创新团队 |  |  | 团队创新能力得到提升 | 能力得到提升 | 10 |  | 8 |  | 疫情影响，出京培训、调研无法开展。
|  |  | 双师培养 |  |  | 双师比例提升2%以上；为学院发展提供强有力的人才支撑 | 双师比例维持 | 10 |  | 6
|  |  | 教师教学能力大赛 |  |  | 获奖项目增加1个及以上 | 获奖1项 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.0036
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。