## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 特高-特高院校-现代服务专业群建设（2020年滚动项目）
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 弓永钦、贾娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177817
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 362.6252 | 362.6252 |  | 359.048 |  | 10 |  | 99.01% |  | 9.9014
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 362.6252 | 362.6252 |  | 359.048 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年-2022年）：以养老产业链为主导，运用电子商务、跨境电子商务、大数据等新业态、新技术为手段，以老年理财、智慧财税为支撑，以“学训赛创”人才培养模式、智慧化产教融合基地建设、共享型精品课程资源建设和专业群国际发展建设为主线，努力打造全方位、多层次的为老服务专业群。为培养更高质量的多技能复合型人才提供更好的教学环境、教学平台和教学资源。项目总预算725.0349万元，其中，2020年预算209.40642万元；2021年预算362.62518万元；2022年预算153.0033万元。 年度目标：2021年，通过跨境电商智慧化产教融合基地和智能财税产教融合基地建设，营造跨境电商人才培养所需实训环境，提高专业群教师的实训教学能力；开始构建国际化的教学标准和教学模式，逐步提高国际化办学水平并打造具有本校学校特色的产教融合留学生育人模式；开始建设现代服务专业群立体化教学资源，提升教学内容的丰富性；在预算下达规定时间内完成，项目成本控制在预算范围之内。 | [5 empty] | 已完成采购和建设任务，以“学训赛创”人才培养模式、智慧化产教融合基地建设、共享型精品课程资源建设和专业群国际发展建设为主线，努力打造全方位、多层次的为老服务专业群。为培养更高质量的多技能复合型人才提供更好的教学环境、教学平台和教学资源。预算完成率达到99%，原因是有招标结余。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 产教融合信息化平台 |  |  | 3个 | 3个 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 留学生课程标准 |  |  | 2套 | 2套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 课程资源建设 |  |  | 3门 | 3门 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 课程资源包 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 出版专著 |  |  | 1部 | 1部 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 开发教材 |  |  | 1部 | 1部 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 财税产教融合基地 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 建设产教融合信息化平台 |  |  | 验收合格率达到100% | 达成年度指标 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 购置课程资源包、开发课程资源 |  |  | 验收合格率达到100% | 达成年度指标 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 开发针对马来西亚留学生的2个课程标准 |  |  | 评审通过率达到100% | 达成年度指标 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 开发1部专著、1部教材 |  |  | 评审通过率达到100% | 达成年度指标 | 3.5 |  | 3.5
|  | 时效指标 | 项目工作进度 |  |  | 2021年1月-2021年4月前期准备 2021年5月-6月项目招标 2021年7月-11月项目实施 2021年12月项目验收 | 按计划进度完成 | 5 |  | 4
|  |  | 经费支出进度 |  |  | 5月份前支付2020年度预算的40%，即139.60428万元，7月份招标结束后需要支付总金额的60%，即133.81254万元；10月份需要支付信息化平台、产教融合基地、教材、专著余下的40%，即59.24万元；12月份支付课程标准和课程资源建设的余下40%，即29.96836万元。 | 按计划进度完成 | 5 |  | 4
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 362.62518万元 | 359.048万元 | 1 |  | 1
|  |  | 支付2020年预算的剩余40% |  |  | 139.60428万元 | 138.768万元 | 1 |  | 1
|  |  | 购置产教融合信息化平台 |  |  | 100万元 | 100万元 | 1 |  | 1
|  |  | 购置财税产教融合基地 |  |  | 40万元 | 39.9万 | 1 |  | 1
|  |  | 出版专著 |  |  | 3万元 | 3万元 | 1 |  | 1
|  |  | 开发教材 |  |  | 5.1万元 | 4.98万 | 1 |  | 1
|  |  | 开发针对马来西亚留学生学习的相关课程标准 |  |  | 0.48万元 | 0.3万元 | 1 |  | 1
|  |  | 课程资源建设 |  |  | 74.4409万元 | 72.1万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 |  |  | 用人单位对我学院国商专业毕业生的满意度达到80%以上 | 80% | 10 |  | 9.5
|  |  | 教学质量 |  |  | 核心课程实践教学时间超过总课时的50%以上 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 学生就业好评率 |  |  | 达到70%以上 | 70% | 10 |  | 9.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9014
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。