## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人力资源和社会保障政府网站内容及微信公众号保障经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障宣传中心
项目负责人 |  | 盛超越 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910778088
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130 | 130 |  | 130 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130 | 130 |  | 130 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为局网站发布内容、审核上传信息等功能提供运营保障，通过发布文字信息、新闻视频、政策解读文章等，提高人力社保政策知晓度和影响力。 | [5 empty] | 为局网站发布内容、审核上传信息等功能提供运营保障，通过发布文字信息、新闻视频、政策解读文章等，有效提升了人力社保政策知晓度和影响力，实现年度目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作发布视频消息 |  |  | 不少于60期/年 | 81期/年 | 4 |  | 4
|  |  | 在局官方网站发布信息 |  |  | 不少于3000条次/年 | 3802条次 | 4 |  | 4
|  |  | “北京人社”局官方微信 |  |  | 40期/年 | 47期/年 | 4 |  | 4
|  |  | “职人职说”微信公众号 |  |  | 40期/年 | 50期 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | “北京人社”微信公众号 |  |  | 平均每期发布不少于3条次 | 全年发布320条信息，每期不少于5条次 | 7 |  | 7
|  |  | “职人职说”微信公众号 |  |  | 平均每期发布不少于2条次 | 平均每期发布不少于2条次 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 2021年6月底前工作进度达到50%；12月底前工作进度达到100% | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支出进度 |  |  | 2021年6月底前支出进度达到50%；12月底前支出进度达到100%； | 按计划进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目总成本控制在130万元以内，其中：网站视频制作35万元；网站文字维护45万元；“北京人社”微信公众号30万元；“职人职说”微信公众20万元。 | 全年实际支出130万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时、生动发布最权威的职场动态，最专业的职业规划，最及时的求职资讯。 |  |  | 及时、生动发布最及时的求职资讯。 | 基本达到及时、生动发布最及时的求职资讯。 | 10 |  | 10
|  |  | “北京人社”微信公众号 |  |  | 总阅读量达10万次 | 总阅读量327万人次 | 10 |  | 10
|  |  | “职人职说”微信公众号 |  |  | 总阅读量达6万次 | 总阅读量达4.2万次 | 10 |  | 7 |  | 信息发布频率不高，时效性不够强，内容形式也不够丰富，粉丝增长速度较慢，传播力有限。经综合考量，2022年将取消此项目，不再开展宣传合作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “北京人社”微信公众号在政务新媒体 |  |  | 检查中无问题 | 在市政务服务管理局每季度检查中均无问题 | 5 |  | 5
|  |  | “职人职说”微信公众号反馈 |  |  | 无投诉和意见建议反馈 | 无投诉和意见建议反馈 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。