## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 宣传出版工作保障经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动就业报社
项目负责人 |  | 吴坚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64891181
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 625.4448 | 607.5448 |  | 392.7903 |  | 10 |  | 64.65% |  | 6.4652
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 625.4448 | 607.5448 |  | 392.7903 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京劳动就业报》、《北京人才市场报》是全市人力社保系统宣传的主阵地，在全市人力社保宣传工作中一直发挥着非常重要的作用。为深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展的重要要求，2021年，我单位继续开展宣传出版工作，保障局属报纸的正常出版及日常运行，加快媒体融合发展，向各类受众群体提供人力社保政策宣传、服务信息、典型经验等，积极服务稳就业保就业工作，力求更大范围地覆盖受众群体，满足群众对人力社保各类工作信息的获取需求。 | [5 empty] | 完成了保障局属报纸的正常出版及日常运行工作，加快推进媒体融合发展，通过各种形式向各类受众群体提供人力社保政策、服务信息、典型经验等宣传。积极服务稳就业保就业工作，更大范围地覆盖受众群体，满足群众对人力社保各类工作信息的获取需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 两报发行量 |  |  | 全年发行总量不少于200万份；全年不少于6种 | 全年发行总量263.2万份，制作或出版《北京医保》、《北京社保》、《北京继续教育》《国际人才交流》、《百姓就业》、《积分落户手册》功能性宣传品6种。 | 3 |  | 3
|  |  | 视频产品制作 |  |  | 全年不少于50个 | 全年完成视频产品150个 | 3 |  | 3
|  |  | 推出电子报 |  |  | 94期 | 制作电子报102期 | 3 |  | 3
|  |  | 发布微信公众号 |  |  | 全年不少于100期 | 全年各类微信号制作676期，发布信息3290条。 | 3 |  | 3
|  |  | 制作宣传长图 |  |  | 不少于20个 | 长图制作28个 | 3 |  | 3
|  |  | 建立符合报社实际的内控管理制度机制 |  |  | 一套 | 暂未完成 | 3 |  | 0 |  | 2021年首次参加财政预算，并于年末完成事业编制改革，内控管理机制正在逐步完善。
|  | 质量指标 | 各项宣传媒介的合格率 |  |  | 100% | 达成预期指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2021年上半年完成两报印刷发行100万份，支出进度达到35%以上；下半年工作进度达到100%，支出进度达到100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 工作进度按照预期计划完成，支出进度64.65%。 | 10 |  | 6.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本及单位成本控制 |  |  | 项目总成本控制在607.5448万元以内，其中：报纸及宣传品印刷成本192.098万元；报纸发行成本182.6068万元；融媒体建设运行保障成本159.2万元；市场运行成本50.64万元；制度建设服务成本23万元。 | 报纸及宣传品印刷成本210.306426万元；报纸发行成本113.03773万元；融媒体建设运行保障成本18.173572万元；市场运行成本43.272621万元；制度建设服务成本8万元。 | 7 |  | 4.5 |  | 部分项目因业务内容调整原因并结合工作实际予以取消。今后会以更严谨科学的标准，合理制定预算指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展人力社保宣传所起到的作用 |  |  | 加快推进媒体深度融合发展，牢牢把握全媒体时代舆论主导权，满足群众对人力社保各类工作信息的获取需求。 | 2021年报社重点推进媒体融合的深度发展，全力打造新媒体平台，丰富影视、视觉设计手段，着力搭建完善新媒体传播平台。报社利用多种形式的报道方式，在抖音、视频号平台上，制作并发布系列短视频，收到良好成效。以为民办实事为方向，开展《人社三人行，政策一点通》为主题的政策宣讲直播活动，观看人数达到17万余人。 | 40 |  | 38
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.4652
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。