## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 教育教学-人力资源管理国家级教学资源库素材建设与开发
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京劳动保障职业学院
项目负责人 |  | 石玉峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001318839
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 347.285 | 341.285 |  | 335.2216 |  | 10 |  | 98.22% |  | 9.8223
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 347.285 | 341.285 |  | 335.2216 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据教育部《关于公布2019年第二批职业教育专业教学资源库立项建设项目名单的通知》，我院建设的人力资源管理专业教学资源库入选国家级资源库立项建设名单，进入正式建设期。本项目将通过动态素材建设、资源库微信及网页运行平台建设、大数据平台建设、虚拟现实教学平台、培训与认证中心等建设，进一步充实资源库基础教学资源，增加素材数量，优化素材结构，加大新型动态教学资源比例，搭建现代化运行及使用平台，为全国学员建立学分认证系统，在整体提升教学资源质量的同时，为学习用户提供更优质的适用平台。通过该项目的建设，逐步完善人力资源管理专业的动态教学资源库，为社会学习者提供资源和服务，增强职业教育社会服务能力，为形成灵活开放的终身教育体系、促进学习型社会建设提供条件和保障。 | [5 empty] | 完成计划数量的动态教学素材建设、资源库微信及网页运行平台建设、大数据平台建设、虚拟现实教学平台、培训与认证中心等建设内容，进一步充实了资源库基础教学资源，增加了素材数量，优化了素材结构，加大了新型动态教学资源比例，搭建了现代化运行及使用平台，为全国学员建立学分认证系统，在整体提升教学资源质量的同时，为学习用户提供更优质的适用平台。通过该项目的建设，逐步完善人力资源管理专业的动态教学资源库，为社会学习者提供资源和服务，增强职业教育社会服务能力，为形成灵活开放的终身教育体系、促进学习型社会建设提供条件和保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频素材 |  |  | 120个 | 120个 | 2 |  | 2
|  |  | 动画素材 |  |  | 120个 | 120个 | 2 |  | 2
|  |  | 微课素材 |  |  | 150个 | 150个 | 2 |  | 2
|  |  | 素材制作咨询服务 |  |  | 40人次 | 40人次 | 2 |  | 2
|  |  | 资料购买等其他服务 |  |  | 8项 | 8项 | 2 |  | 2
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 虚拟现实教学系统建设 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 大数据平台建设 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 培训与认证中心开发 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 素材合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 动态资源占比 |  |  | 100% | 100 | 4 |  | 4
|  |  | 运行平台合格率 |  |  | 100% | 100 | 4 |  | 4
|  |  | 运行平台故障率 |  |  | 不超过5% | 不超过5% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目工作进度： 2021年1-4月：细化项目建设方案； 2021年5月进行项目招投标； 2021年6-10月完成项目建设任务； 2021年11月验收 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支出进度： 2021年6月签订合同后，支付60%首付款； 2021年11月项目验收后，支付40%尾款 |  |  | 按计划进度实施 | 按计划进度完成 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 素材建设 |  |  | 委托第三方制作素材资源220.5万元；咨询费3万元；差旅费7万元；会议费1.65万元；培训费3.135万元；资料购买4万元。素材建设成本共计239.285万元。 | 委托第三方素材制作、资料购买、咨询费用共219万元；培训费3.074万元；差旅费2.6476万元。共计支出224.7216万元 | 2 |  | 2 |  | 中标公司报价与预算有偏差；因疫情原因差旅费支出不足、会议费未支出；培训费有少量结余
|  |  | 微信及网站平台建设 |  |  | 18万元 | 25万 | 2 |  | 1.44 |  | 中标公司报价
|  |  | 虚拟现实教学系统建设 |  |  | 30万元 | 28.5万 | 2 |  | 2 |  | 中标公司报价
|  |  | 培训与认证中心开发 |  |  | 30万元 | 28.5万 | 2 |  | 2 |  | 中标公司报价
|  |  | 大数据平台建设 |  |  | 30万元 | 28.5万 | 2 |  | 2 |  | 中标公司报价
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目内容建设，可以为全国同类院校师生、企业相关从业人员和社会学习者提供教学及自主学习服务。 |  |  | 在扩大专业的社会影响力同时，也能让整个社会的相关专业师生和从业人员从中受益。 | 年度吸引新增用户超2万人 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
|  | 可持续影响指标 | 资源库建设成后，将引领并带动相关院校本专业建设与课程设置和教学教法改革。 |  |  | 产生持续的影响力达5年以上。 | 可实现 | 15 |  | 13.5 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运用资源库进行教学的师生和社会学习人员的满意度 |  |  | 达到95%以上 | 满足 | 10 |  | 9 |  | 无准确数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.2623
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。