## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 社保中心设备及软件购置经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 张威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151137
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 82.3444 | 82.3444 |  | 81.7193 |  | 10 |  | 99.24% |  | 9.9241
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.3444 | 82.3444 |  | 81.7193 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为了确保社会保险经办机构正常的开展业务，依据《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》（京财资产[2011]1714号）的规定，购置计算机设备及软件。 2.为进一步贯彻落实中央八项规定精神和《中共北京市委贯彻落实<中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则>办法》（京办发[2017]40号）的相关要求，切实做好精简会议、改进会风、充分利用视频会议系统召开会议，进一步提高会议质量和效率。我中心拟购置视频会议系统设备，以提高工作效率，精简会议开支。 3.为了便于工作开展，提高工作效率，2021年需购置碎纸机、消毒柜等办公设备。 | [5 empty] | 完成计算机设备及软件、视频会议系统设备、碎纸机、消毒柜等办公设备的购置，未购置防盗门。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.台式机 联想M710T-D749 数量：56台，办公软件 WPS2019 数量：50套 office2016标准版 数量:30套 ，针式打印机：爱普生LQ-690K 数量6台 ，一体机 惠普MFP M427DW 数量：2台,扫描仪（高拍仪）：良田S520R 数量：6台。 |  |  | 按计划购买 | 已按计划购买下列设备：1.台式机 联想M710T-D749 数量：56台，办公软件 WPS2019 数量：50套 office2016标准版 数量:30套 ，针式打印机：爱普生LQ-690K 数量6台 ，一体机 惠普MFP M427DW 数量：2台,扫描仪（高拍仪）：良田S520R 数量：6台。 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 2.视频会议相关设备新增16台 |  |  | 按计划购买 | 已按计划购买视频会议相关设备16台 | 5 |  | 5
|  |  | 3.条码打印机1台、吸尘器2台、消毒柜4个、碎纸机21个、防盗门2套 |  |  | 按计划购买 | 除防盗门外其他已完成 | 5 |  | 4.25 |  | 因办公场地可能搬迁，未购置防盗门
|  | 质量指标 | 1.设备质量，达到设备完好标准。验收合格率 |  |  | ≥99% | 设备质量，达到设备完好标准。验收合格率≥99% | 8 |  | 8
|  |  | 2.视频会议设备 |  |  | 设备正常运行率≥95%；设备平均无故障时间30000小时；服务解决时间≤48小时；请求响应时间≤30分钟；设备故障率≤5% | 设备正常运行率≥95%；设备平均无故障时间30000小时；服务解决时间≤48小时；请求响应时间≤30分钟；设备故障率≤5% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间2021年12月前，采购物品到位时间2021年12月前，验收时间2021年12月前，2021年12月底之前完成支出100%。 |  |  | 按计划进度完成 | 已按计划进度完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数82.3444万元，单位购置成本严格按照预算所列各项目的单位成本执行。 |  |  | 1.台式计算机0.5898万元，针式打印机0.2561万元，多功能一体机0.3939万元，计算机软件（Office2016标准版）0.0595万元，计算机软件（WPS 2019）0.0549万元，扫描仪0.2467万元，预算控制数共计41.3634万元 | 实际支出41.244262万元。 | 3 |  | 3
[6 empty] | 2.视频会议项目预算控制数37.5670万元。 | 实际支出37.5670万元。 | 3 |  | 3
[6 empty] | 3.条码机：0.2265万元/台； 吸尘器：0.092万元/台；消毒柜：0.165万元/台；碎纸机：0.0875万元/台；防盗门：0.253万元，预算控制在3.414万元以内。 | 实际支出2.908万 | 3 |  | 3
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力得到提升；视频会议服务能力得到提升；提高工作效率。 |  |  | 设备正常使用率100%；设备使用年限按照《北京市市级行政单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》执行。即：台式机使用年限达到6年以上，针式打印机达到8年以上，一体机达到8年以上，扫描仪达到8年以上，视频会议相关设备达到10年以上，吸尘器、消毒柜等办公家具长期使用。 | 达成年度指标 | 30 |  | 29 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 使用人员满意度≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.1741
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。