## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 出版《北京劳动保障》杂志经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 赵琼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.812 | 20.812 |  | 20.812 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.812 | 20.812 |  | 20.812 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京劳动保障》是宣传人力资源和社会保障政策、法规，沟通管理机构与企业、劳动者的桥梁和纽带，通过项目的实施，能够向全市人力资源和社会保障管理机构、企业和劳动者宣传人力社保政策法规，以及新思路、新经验、新做法，为构建和谐劳动关系，实现更高质量就业提供宣传服务。 | [5 empty] | 2021年共出版《北京劳动保障》杂志12期，共计25200册，年度合订本100册。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《北京劳动保障》杂志 |  |  | 12期杂志，共计25200册，年度合订本100册。 | 出版了12期杂志，共计25200册，年度合订本100册。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 杂志规格 285*210mm（大16开）；内文用纸 70克胶版纸，单色印刷（48页）；封面用纸 128克铜版纸，四色印刷；装订：骑马钉 |  |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 每期杂志完成时间为当月30日，合订本完成时间为2021年12月30日前；委托业务费上半年支出一次，下半年支出一次，邮寄费每月支出一次。 |  |  | 按照计划完成 | 按照计划完成 | 10 |  | 10
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本及单位成本 |  |  | 项目预算控制数20.812万元以内，其中：设计制作费19.9080万元，邮寄费0.9040万元。 | 印刷费19.9080万元，邮寄费0.9040万元，共支出20.812万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向人保系统、企业和劳动者宣传人力资源和社会保障政策法规、新思路、新经验、新做法 |  |  | 为管理者和劳动者提供更好的信息服务 | 向人保系统、企业和劳动者宣传人力资源和社会保障政策法规、新思路、新经验、新做法，为管理者和劳动者提供了更好的信息服务 | 30 |  | 27 |  | 定性指标，效益实现程度无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意率、劳动者满意率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 8 |  | 无准确衡量数据
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。