## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 预算项目评审及绩效管理经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 沈哲恒 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167858
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 172.35 | 172.35 |  | 171.24 |  | 10 |  | 99.36% |  | 9.9356
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 172.35 | 172.35 |  | 171.24 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：按照市财政相关要求，委托第三方机构对局机关及事业单位进行项目预算评审，并出具项目预算评审报告报告。 2：按照市财政相关要求，委托第三方机构对局机关及事业单位预算项目绩效目标进行审核，对绩效执行情况进行跟踪，对绩效完成情况进行评价。 3：按照市财政相关要求，对中央转移支付资金项目进行绩效评价。 | [5 empty] | 按照市财政相关要求，完成了年度项目预算评审，并出具项目预算评审报告报告；完成对局机关及事业单位年度预算项目绩效目标审核工作，完成年度绩效监控工作；完成年度部门自评工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目预算评审、绩效目标审核、绩效监控、绩效评价等相关工作 |  |  | 绩效目标审核、绩效跟踪和绩效评价工作范围依据当年财政相关要求确定。预算项目评审数量190个左右 | 完成了年度项目预算评审，并出具项目预算评审报告报告；完成对局机关及事业单位年度预算项目绩效目标审核工作，完成年度绩效监控工作；完成年度部门自评工作。 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 预算评审 |  |  | 以评审结果作为安排、执行预算依据 | 达成预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 绩效管理和成本控制 |  |  | 进一步强化绩效管理和成本控制，对所有预算项目填报绩效目标 | 达成预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 绩效执行监控 |  |  | 对重点支出及重大投资项目进行全过程绩效监控，及时发现项目预算中的问题并进行调整、纠正。 | 达成预期目标 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成2020年度绩效自评工作 |  |  | 2021年6月30日前 | 按财政要求完成，达成预期目标。 | 5 |  | 5
|  |  | 完成2021年上半年绩效跟踪工作 |  |  | 2021年8月31日前 | 按财政要求完成，达成预期目标。 | 5 |  | 5
|  |  | 完成2022年度预算项目评审和绩效目标审核工作。 |  |  | 2021年12月31前 | 按财政要求完成，达成预期目标。 | 5 |  | 5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 项目总成本控制在172.35万元以内。 | 项目实际支出171.24万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实发挥主体责任，认真履行好预算管理职责。保证预算的真实性、准确性、完整性、合规性、合理性、可行性。管理本部门预算执行，并对执行结果进行监控。 |  |  | 严格支出管理，实施绩效监控，委托第三方开展绩效评价，提高资金使用效益。 | 达成年度指标 | 40 |  | 36 |  | 定性指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9356
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。