## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 市管企业共性问题、违规经营性投资责任追究及审计监督检查
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 孟庆宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970916
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 363 |  | 363 | 351.6 | 10 |  | 96.86% |  | 9.686
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 363 |  | 363 | 351.6 | —— |  | 96.86% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.市管企业违规经营投资责任追究、共性问题核查：对存在重大损失风险的市管企业开展专项调查，重点查清损失金额和人员责任，从而达到规范市管企业经营投资行为，减少和防范国有资产损失的作用和目的。 2.市管企业审计整改检查：通过审计整改检查，推动市管企业落实审计整改主体责任，强化审计整改工作效果，提升企业经营管理水平，促进市管企业健康可持续发展，对推动企业提升管理水平，强化国资监管工作起到积极作用。 3.市管企业内控体系建设定期检查：推动企业优化内控体系，对企业现有管理制度、流程体系的梳理整合、查漏补缺以及颁布更新，提高内控体系的适用性。定期梳理分析相关内控体系执行情况，认真查找制度缺失或流程缺陷，及时研究制定改进措施，确保内控体系完整、全面控制、执行有效。 4.市专项督办和深入核查：及时分类督办、深入核查市领导批示或审计机关移送的专项问题，根据调查结果予以处理，对企业起到警示作用，规范市管企业经营投资行为，保护国有资产安全；对推动企业提升管理水平，完善国资监管工作起到积极的作用。 5.企业内审人员培训：进一步提升市管企业内部审计和内控工作质量，提高内审人员、内控工作人员的履职能力，加强企业内部审计、内部控制工作人员队伍建设。 |  |  |  |  | 本年度，除企业内审人员培训工作受疫情影响无法开展外，其余各项目工作均按照原定计划推进。 其中：1.市管企业违规经营投资责任追究、共性问题核查项目，已开展重点项目、违规责任追究体系检查等工作。 2.市管企业审计整改检查项目已按照原定计划完成。 3.市管企业内控体系建设定期检查工作已完成。 4.市专项督办和深入核查项目，已按市领导批示要求，开展高风险业务“回头看”检查。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 违规责任追究核查企业数量 |  | 6户 |  | 8户 |  | 4 | 4
|  |  | 开展审计整改检查 |  | 2次 |  | 2次 |  | 4 | 4
|  |  | 开展年度市管企业内控检查企业数量 |  | 35家 |  | 35家 |  | 4 | 4
|  |  | 开展专项督办和深入核查企业数量 |  | 10家 |  | 10家 |  | 4 | 4
|  |  | 开展企业内审人员培训 |  | 1次 |  | 0次 |  | 4 | 0 | 前期已下发培训通知，预定会议场所，但受疫情影响无法开展下一年度根据疫情情况，统筹安排下一年度内审培训事宜。
|  | 质量指标 | 高质量完成市管企业违规经营投资责任追究调查工作 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 4 | 4
|  |  | 高质量完成市管国有企业审计整改检查工作 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 4 | 4
|  |  | 高质量完成市管企业内控体系建设定期检查工作 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 4 | 4
|  |  | 高质量完成专项督办和深入核查工作 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 4 | 4
|  |  | 高质量完成企业内审人员培训工作 |  | 高质量完成 |  | 未达成年度目标 |  | 4 | 0 | 前期已下发培训通知，预定会议场所，但受疫情影响无法开展下一年度根据疫情情况，统筹安排下一年度内审培训事宜。
|  | 时效指标 | 市管企业内控体系建设定期检查工作完成及时性 |  | 2021年3月底前 |  | 2021-03-01 |  | 1 | 1
|  |  | 其他工作完成及时性 |  | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 成本控制有效性 |  | 总成本≤363.00万元 |  | 351.60万元 |  | 5 | 5
续上页 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 开展违规追究工作，规范市管企业经营投资行为，防止国有资产流失，对企业各级人员起到警示作用，对推动企业提升管理水平。 |  | 有效实现 |  | 有效实现 |  | 8 | 8
|  |  | 开展审计整改检查，推动市管企业落实审计整改主体责任，强化审计整改工作效果，提升企业经营管理水平。 |  | 有效实现 |  | 有效实现 |  | 8 | 8
|  |  | 梳理分析相关内控体系执行情况，认真查找制度缺失或流程缺陷，及时研究制定改进措施，推动企业提高重大风险防控能力。 |  | 有效实现 |  | 有效实现 |  | 8 | 8
|  |  | 及时分类督办、深入核查市领导批示或审计机关移送的专项问题，根据调查结果予以处理，对企业起到警示作用，规范市管企业经营投资行为。 |  | 有效实现 |  | 有效实现 |  | 8 | 8
|  |  | 进一步提升市管企业内部审计和内控工作质量，提高内审人员、内控工作人员的履职能力，加强企业内部审计、内部控制工作人员队伍建设。 |  | 有效实现 |  | 部分实现 |  | 8 | 5 | 前期已下发培训通知，预定会议场所，但受疫情影响无法开展下一年度根据疫情情况，统筹安排下一年度内审培训事宜。
合计 | [8 empty] | 100 | 88.686