## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 老干部活动工作
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 王坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970359
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 27.47 | 24.84 | 10 |  | 90.43% |  | 9.0426
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 27.47 | 24.84 | —— |  | 90.43% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对系统老干部开展走访慰问等活动，组织机关退休干部开展双月学习活动，举办系统老干部书画摄影展并印制作品集，组织系统老干部开展戏曲、歌舞、文化、理论交流活动，积极为老同志搭建学习交流、发挥作用平台，进一步加强“三项建设”、发挥老同志正能量，让老同志在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。 |  |  |  |  | 对系统老干部开展走访慰问等活动，组织机关退休干部开展双月学习活动，举办系统老干部书画摄影展并印制作品集，组织系统老干部开展戏曲、歌舞、文化、理论交流活动，积极为老同志搭建学习交流、发挥作用平台，进一步加强“三项建设”、发挥老同志正能量，让老同志在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类活动、会议 |  | 12次 |  | 7次 |  | 7.5 | 4.38 | 受疫情影响，部分活动延期、改为线上进行。
|  |  | 走访慰问次数 |  | 春节前慰问1次，其他慰问3次以上 |  | 春节前慰问1次，其他慰问3次以上 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  | ≥50% |  | 50% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 不超过27.47万元 |  | 24.84万元 |  | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建平台，引导老干部发挥优势作用 |  | 有效发挥作用 |  | 部分达成年度目标 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，部分活动延期、改为线上进行。
|  |  | 落实中央、北京市委关心关爱离退休干部的要求 |  | 有效发挥作用 |  | 已达成年度目标 |  | 10 | 10
|  |  | 加强系统老干部思想政治建设，丰富文化生活 |  | 有效发挥作用 |  | 部分达成年度目标 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，部分活动延期、改为线上进行。
|  | 服务对象满意度 | 老干部满意度 |  | 90% |  | 90% |  | 10 | 10
合计 | [8 empty] | 100 | 91.9226