## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 财务决算审计质量检查
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 魏寅 |  |  |  |  | 联系电话 | 83560739
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1255.8 |  | 1255.8 | 1103.948 | 10 |  | 87.9% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1255.8 |  | 1255.8 | 1103.948 | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强对市管企业财务决算质量检查，发现企业在会计核算、财务管理中的问题，规范企业会计核算，提高市管企业财务管理水平。 |  |  |  |  | 有效加强了对市管企业财务决算质量检查，发现了企业在会计核算、财务管理中的问题。规范企业会计核算，提高了市管企业财务管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市管企业集团数量 |  | 39家 |  | 36家 |  | 7 | 7 | 因企业合并，实际工作内容没有变化。
|  |  | 决算复核企业户数 |  | 500单户 |  | 685户 |  | 7 | 7
|  |  | 出具复核报告 |  | 39家 |  | 36家 |  | 7 | 7 | 因企业合并，实际工作内容没有变化。
|  |  | 出具专项检查报告 |  | 39家 |  | 36家 |  | 7 | 7 | 因企业合并，实际工作内容没有变化。
|  | 质量指标 | 按照会计及审计准则和市国资委相关工作要求实施检查程序 |  | 符合要求 |  | 达成年度目标 |  | 10 | 10
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 质量检查 |  | 8月底前完成 |  | 2021-08-01 |  | 3 | 3
|  |  | 专项检查 |  | 11月底前完成 |  | 2021-11-01 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 费用金额 |  | 不超过预算金额 |  | 1103.948万元 |  | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 加强对市管企业财务决算质量检查，规范企业会计核算 |  | 得到提高 |  | 基本达成年度目标 |  | 15 | 13.5
|  |  | 有效提高市管企业财务管理水平 |  | 得到提高 |  | 基本达成年度目标 |  | 15 | 13.5
|  | 服务对象满意度 | 市管企业满意度 |  | 得到提高 |  | 部分达成年度目标 |  | 10 | 8
合计 | [8 empty] | 100 | 93.8