## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 北京市国资委出资人监管信息化平台项目
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 李宇飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970914
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 630 |  | 630 | 630 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630 |  | 630 | 630 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按期完成项目招标和合同签署工作； 2.召开项目启动会，统一平台建设思想，明确职责分工和总体工作进度安排； 3.形成完整平台技术架构，确保各项工作按照既定技术路径实施，符合技术标准要求； 4.2022年3月底前基本完成基础支撑平台建设，初步具备数据管理和应用迭代完善能力。 |  |  |  |  | 2021年12月22日，完成招投标，确定首都信息发展股份有限公司为集成商，北京北咨信息工程咨询有限公司为监理商，并于2022年1月19日前完成合同签署工作。2022年4月底，完成基础支撑平台建设工作，数据管理中心、统一数据共享交换平台、应用开发与管理平台完成部署、测试和联调等相关工作，完成企业组织机构基本信息管理系统的需求分析、功能开发、企业第1次数据填报、数据清洗等工作。基础支撑平台基本具备数据管理和应用迭代完善能力，初步达到设计目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标50分 | 数量指标 | 确定总集成商 |  | 1 |  | 2021年12月22日通过招投标确定集成单位首都信息发展股份有限公司 |  | 1 | 1
|  |  | 确定监理单位 |  | 1 |  | 2021年12月22日通过招投标确定监理单位北京北咨信息工程咨询有限公司 |  | 1 | 1
|  |  | 召开项目启动会 |  | 1 |  | 组织全委各业务处室，召开平台建设项目启动会 |  | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 编制项目建设总体工作计划 |  | 1 |  | 形成项目建设总体工作计划，并由监理审核通过 |  | 3 | 3
|  |  | 编制平台技术架构方案 |  | 1 |  | 形成平台技术架构方案，并由监理审核通过 |  | 3 | 2
|  |  | 初步搭建基础支撑平台 |  | 1 |  | 完成数据管理中心、统一数据共享交换平台和应用开发与管理平台部署、测试和联调工作，形成平台标准接口规范文档；完成企业组织机构基本信息管理系统的需求分析、系统初步建设、企业第1次数据填报、数据清洗等工作 |  | 20 | 19
|  | 质量指标 | 项目建设实施与初设符合度 |  | ≥90% |  | 当前已推进工作与初设要求基本保持一致 |  | 3 | 3
|  |  | 项目建设实施与总体架构的符合度 |  | ≥95% |  | 当前已推进工作与总体架构要求基本保持一致 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 按时完成合同签署 |  | 招标完成后1个月内 |  | 2022年1月19日完成 |  | 2 | 2
|  |  | 建设工作安排完成率 |  | 4月底完成基础支撑平台（包括数据管理中心、应用开发与管理平台、统一数据共享交换平台）搭建工作 |  | 已初步完成 |  | 3 | 2 | 加快推进历史数据迁移至数据管理中心，并结合后续八大业务监管系统建设，验证完善基础支撑平台能力
|  | 成本指标 | 项目年度预算 |  | ≦630万元 |  | 符合要求 |  | 2 | 2
|  |  | 项目建设招标采购预算 |  | ≦557.32万元 |  | 符合要求 |  | 2 | 2
|  |  | 监理成本预算 |  | ≦20万元 |  | 符合要求 |  | 2 | 2
|  |  | 工程咨询成本预算 |  | ≦52.68万元 |  | 符合要求 |  | 2 | 2
续上页 | 效益指标30分 | 社会效益指标 | 提升国资监管效率 |  | 平台建设对提升国资监管效率起到一定支撑作用 |  | 已推进工作达到项目初设预期目标 |  | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 基础支撑平台支撑能力发挥情况 |  | 可支撑国资监管持续数据治理工作开展，可支撑国资监管业务系统功能的动态迭代完善 |  | 经验证，已初步具体数据管理和应用迭代完善能力 |  | 15 | 14 | 加快推进基础支撑平台功能验证和完善工作，结合业务实际推进部分定制化开发工作
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 主责业务处室满意度 |  | ≥90% |  | 目前未接到业务处室投诉 |  | 10 | 8
合计 | [8 empty] | 100 | 92
备注：项目为2021年度追加项目，本表中项目预算及内容完成情况统计时间为截至2022年4月。