## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 市属企业财务统计、检查与绩效评价
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 桂卫华、赵刘琳、袁淑昕、申小玲、白亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970385/83970941/83970378/83970351/83970381
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290.41 |  | 290.41 | 279.59 | 10 |  | 96.27% |  | 9.6274
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.41 |  | 290.41 | 279.59 | —— |  | 96.27% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.预算方面：加强企业预算管理，规范企业预算编制，加强企业预算的审核与分析，提高企业预算报告的实用性，推动企业建立全面预算管理体系，健全和完善管理制度，发挥预算管控作用，实现监管意图。 2.决算方面：保证2020年北京市各级国有企业决算数据准确准时填报，并及时上报国务院国资委。形成2020年全市国有企业数据，为国资国企改革发展提供数据支持。完成2021年北京市国有资产统计与财务决算报表布置培训。 3.财务快报方面：按时收集汇总北京市各级国有企业月度财务快报数据，并及时上报国务院国资委。对市管企业财务运行状况进行分析，为各级领导和相关部门开展国资国企改革相关工作提供依据。 4.综合绩效评价与总会计师履职审计方面：配合好2021年市属国有企业领导班子和领导人员综合考核评价工作及与市国资委签定2018-2020年三年企业负责人任期经营业绩考核责任书的工作，拟于2021年开展企业综合绩效评价工作；对派出总会计师业务履职情况进行专项审计，出具审计报告。 |  |  |  |  | 1.完成40家集团，约9千户企业2021年度财务预算数据收集、分析，对约9千户法人企业2022年度财务预算进行布置。 2.完成2021年度10848户企业的国有资产统计、财务决算报表收集，审核，分析工作。完成2022年度约11500户企业国有资产统计、财务决算报表布置工作。 3.收集、审核2021年1-12月全市国有企业全年各月度财务快报数据，上报国务院国资委；撰写市管企业2021年各月度财务分析和区属企业季度财务分析，并印发相关部门。 4.完成了对22位派出总会计师业务履职情况的专项调查，出具了专项调查报告。完成2018-2020年度综合绩效评价工作;将财务绩效评价结果提供市委组织部;将财务绩效评价结果反馈企业，提出企业需关注的问题及管理建议。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2021年度企业预算报表数据审核、上报户数；全面预算管理检查。 |  | 40家企业集团 |  | 40家企业集团 |  | 2 | 2
|  |  | 2022年度企业预算报表培训法人户数 |  | 7000户 |  | 9000户 |  | 2 | 2
|  |  | 2020年国有资产统计与决算报表数据审核、上报户数 |  | 10500户 |  | 10848户 |  | 2 | 2
|  |  | 2021年国有资产统计与决算培训法人户数 |  | 10600户 |  | 11500户 |  | 2 | 2
|  |  | 形成全市国有企业月度财务快报数据库，上报国务院国资委 |  | 34家市属企业（全级次6300多户），20家市级非监管企业，18个区国有企业（1700多户） |  | 34家市属企业（全级次6300多户），20家市级非监管企业，18个区国有企业（1700多户） |  | 2 | 2
|  |  | 形成月度和季度财务分析 |  | 12期市属企业财务快报、市属企业财务动态，4期区属企业财务动态 |  | 12期市属企业财务快报、市属企业财务动态，4期区属企业财务动态 |  | 2 | 2
|  |  | 完善企业综合绩效评价体系 |  | 39家 |  | 36家 |  | 2 | 2 | 企业数量因合并而减少，实际工作量未减少。
|  |  | 以独立第三方身份组织专家库并专家参与被评价企业专家评议会，现场组织专家打分，协助委托方负责以独立第三方身份收集打分及评议结果 |  | 39家 |  | 36家 |  | 2 | 2 | 企业数量因合并而减少，实际工作量未减少。
续上页 | 续上页 | 续上页 | 派出总会计师业务履职考核体系 |  | 1套 |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 派出总会计师业务履职专项调查报告，每企业1份 |  | 22份 |  | 22份 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 2021年度企业预算报表数据质量；分析报告质量；全面预算检查工作质量。 |  | 填报规范、编制科学、指标制定合理；分析报告实用性强，预测结果准确性高；问题定性准确，依据充分。 |  | 填报规范、编制科学、指标制定合理；分析报告实用性强，预测结果准确性高；问题定性准确，依据充分。 |  | 2 | 2
|  |  | 2020年国有资产统计与财务决算数据质量 |  | 达到国务院国资委上报条件 |  | 达到国务院国资委上报条件 |  | 2 | 2
|  |  | 及时准确完成月度企业财务快报数据的汇总上报 |  | 达到国务院国资委上报条件 |  | 达到国务院国资委上报条件 |  | 2 | 2
|  |  | 财务快报分析 |  | 满足各级使用单位的数据需求 |  | 满足各级使用单位的数据需求 |  | 2 | 2
|  |  | 完成企业综合绩效评价工作 |  | 评价结果符合企业实际 |  | 评价结果符合企业实际 |  | 2 | 1.6 | 根据实际工作需求进行调整，后续年度将规范绩效目标调整过程。
|  |  | 高质量完成总会计师业务考核工作 |  | 满足考核标准 |  | 满足考核标准 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2021年度企业预算报表数据审核、分析及全面预算检查 |  | 2021-06-01 |  | 2021-05-02 |  | 0.6 | 0.6
续上页 | 续上页 | 续上页 | 2022年度企业预算报表报表培训 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-02 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 2020年国有资产统计与财务决算数据审核 |  | 2021-05-01 |  | 2021-05-02 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 2021年国有资产统计与决算报表培训 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-02 |  | 0.6 | 0.6
|  |  | 2021年绩效评价工作完成时间 |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 |  | 0.7 | 0.7
|  |  | 2021年总会计师业务考核工作 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-02 |  | 0.7 | 0.7
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算规模范围内 |  | 279.59万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益 | 对市属国有企业月度财务状况和运行情况分析，为国资国企改革发展提供数据支持。 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 |  | 6 | 6
|  |  | 形成2021年北京市各级国有企业预算数据，为国资国企改革发展提供数据支持 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 |  | 6 | 6
|  |  | 在全面预算管理检查过程中发现企业管理中的缺陷和漏洞，为企业疑难问题提供咨询服务，降低风险，使企业管理越来越规范。 |  | 达到预期目标 |  | 基本达到预期目标 |  | 6 | 5.4
|  |  | 形成2020年北京市各级国有企业决算数据，为国资国企改革发展提供数据支持 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 |  | 6 | 6
续上页 | 续上页 | 续上页 | 全面了解企业经营成果与资产运营效益质量，客观反映企业的财务风险与发展前景。 |  | 达到预期目标 |  | 基本达到预期目标 |  | 6 | 5.4
|  |  | 促进总会计师能力提升 |  | 达到预期目标 |  | 基本达到预期目标 |  | 5 | 4.5
|  | 可持续性 | 评价结果具有全面性、综合性，较好地反映了企业发展质量，体现了出资人关注的重点，在实现行业对标、评判经营绩效、引导经营行为和诊断发展短板等方面发挥了重要作用，成为反映企业经营健康状况的检测仪。 |  | 达到预期目标 |  | 基本达到预期目标 |  | 5 | 4.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得企业、个人满意度 |  | 满意 |  | 较为满意 |  | 10 | 8
总分 | —— | [7 empty] | 100 | 95.0274