## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 国企改制改革重大事项自主创新等工作经费
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 曹蒸蒸、赵利军、杨立、田晓非 |  |  |  |  | 联系电话 | 83978440/83970539/83970444/83970931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.4 |  | 108.4 | 98.4 | 10 |  | 90.77% |  | 9.0775
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.4 |  | 108.4 | 98.4 | —— |  | 90.77% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.分析提出“十四五”时期发展路径，梳理“十四五”时期的高精尖项目，为加快推动产业结构优化升级、构建高精尖产业结构，实现“2025年高精尖产业营业收入占比超过1/3”的发展目标提供抓手和支撑。 2.摸清北京市属国有企业海外项目基本情况，总结北京市属国有企业海外项目管理成效和存在的问题，研究提出未来进一步完善北京市属国有企业海外项目管理的意见建议，研究形成北京市属国有企业海外项目分析研究报告。 3.形成案例分析报告；通过问卷调研、实地访谈等方式，梳理北京市管企业科技成果转化目前面临的困难和难点；针对市管企业科技成果转化的问题提出措施建议。 4.通过设计市管企业创新发展调研问卷，整理和收集市管企业创新发展方面情况，汇总形成市管企业创新发展信息台账；梳理国家和北京市科技创新政策，协助组织市管企业科技创新举措落实相关工作。 5.聘请中介机构提供专业服务，通过资料分析汇总分析、企业调研等方式，达到对市属企业的土地管理情况及上市公司经营情况的全面了解，深入把握相关政策，形成市属企业土地分析年报、上市公司分析年报等研究报告。 |  |  |  |  | 1.摸清了高精尖产业发展基础和问题，提出“十四五”时期发展路径，梳理“十四五”时期的高精尖项目，为加快推动产业结构优化升级、构建高精尖产业结构，实现“2025年高精尖产业营业收入占比超过1/3”的发展目标提供了抓手和支撑。 2.项目主要分析了市属企业海外项目基本情况，包括项目数量、项目类型、投资规模、行业分布、地域分布、目前进展情况、实现效益及项目管理等情况，总结北京市属国有企业海外项目管理成效和存在的问题，研究提出未来进一步完善北京市属国有企业海外项目管理的意见建议。 3.项目主要分析了市管企业科技成果转化现状及问题，以及国家层面和市级层面的科技成果转化相关政策，同时梳理了各地国资委促进科技成果转化的创新政策措施，以及国有企业开展的科技成果转化可借鉴案例，编制完成《推动北京市管企业科技成果转化对策研究》，为进一步推进市管企业科技成果转化提供借鉴和参考。 4.项目梳理汇总了2020年市管企业创新投入、创新产出、创新平台、创新项目、机制体制创新等方面的现状情况，编制完成《2020年度市管企业创新发展调研报告》，为研判市管企业创新基础和问题提供了关键数据支撑，也为进一步推动市管企业参与全市国际创新中心建设提供重要基础。本项目为后续持续开展2021年市管企业创新调研工作夯实了研究基础和支撑。 5.形成《2020年市属国有企业土地房屋资产年报》（分析版+数据版）以及《2020年北京市属上市公司发展年报》，印刷《2020年北京市属上市公司发展年报》分送委领导，为做好市属国企土地房屋资产台账管理及统筹利用、监控市属上市公司运行情况奠定基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 研提3条以上促进主业发展的建议 |  | 3条 |  | 4条 |  | 3 | 3
|  |  | 形成《北京市属国有企业海外项目分析研究报告》与《推动市管企业科技成果转化对策研究》等课题成果 |  | 2份 |  | 2份 |  | 6 | 6
|  |  | 根据课题成果上报建议和意见 |  | ≥5条 |  | 0条 |  | 3 | 0 | 按照委内工作部署，后续“上报建议和意见≥5条”不再具有工作需求，故未按年初计划上报。后续年度将予以重新规划。
|  |  | 形成市属企业土地分析年报、上市公司分析年报等研究报告 |  | 2份 |  | 2份 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 提出的建议具有可行性和可操作性 |  | 建议的实用性达标 |  | 部分达成年度目标值 |  | 5 | 3 | 按照委内工作部署，后续“上报建议和意见≥5条”不再具有工作需求，故未按年初计划上报。后续年度将予以重新规划。
|  |  | 课题成果验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 研究报告质量达标率 | 报告质量 | 100% |  | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 成果产出时间 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 |  | 7 | 7
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 成本控制在预算额度内 |  | ≤108.40万元 |  | 98.40万元 |  | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为“十四五”时期市管企业主业高质量发展提供借鉴和参考 |  | 提高项目借鉴和参考意义 |  | 达成年度目标值 |  | 15 | 15
|  |  | 为进一步完善北京市属国有企业海外项目管理提供意见建议 |  | 提高项目借鉴和参考意义 |  | 达成年度目标值 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 参考价值 |  | 能够满足日常履职需要，为相关监管工作及决策提供参考 |  | 部分达成年度目标值 |  | 10 | 7 | 市属国企“一绿”地区土地规划统筹分析服务这项工作因预算批复金额与服务方预期的申报金额（45万元）落差较大，服务方不同意提供相关服务，经多次沟通仍然未能达成合作。因此部分项目未达年初目标。预计后续年度将重新规划。
合计 | [8 empty] | 100 | 91.0775