## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 后勤服务保障
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 张曙 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970526
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 591.38 |  | 591.38 | 570.69 | 10 |  | 96.5% |  | 9.6501
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 591.38 |  | 591.38 | 570.69 | —— |  | 96.5% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成劳务外包服务，日常因特殊需求购置的物品，以及向中环划转的工勤人员餐费补助。 2.开展北京市国资委2021年工作会议，市国资委机关2021年度工作会议，中央、市委党建工作精神传达部署会，实现各项工作的顺利执行。 3.劳务借用公交集团职工交流中心驾驶员14名，保障机关正局级实职领导和老干部用车的公务出行交通安全，确保各处室工作正常开展。 4.开展保密宣传教育、定期保密检查、加强保密技术防护等工作，确保全委保密管理工作顺利开展，杜绝失泄密事件发生；加快档案数字化步伐，2021年保障做到室藏档案数字化率100%；采购万得资讯数据库账户，保障处室关于使用万得资讯数据库的需求；电话本、四个季度经济运行分析报告、中央市委文件汇编等资料印制，保障机关人员工作顺利开展。 |  |  |  |  | 1.聘请劳务外包人员4名，向中环划转191人的餐费补助；后勤服务保障周期1年。 2.北京市国资委2021年工作会议，市国资委机关2021年度工作会议，中央、市委党建工作精神传达部署会，因疫情影响，采取线上方式进行。 3.劳务借用公交集团职工交流中心驾驶员14名，完成劳务费支付。 4.开展了相关定期保密检查、加强保密技术防护等工作；采购万得资讯数据库账户，保障了处室关于使用万得资讯数据库的需求；印制了电话本、四个季度经济运行分析报告、中央市委文件汇编等资料。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务外包人员 |  | 4名 |  | 4名 |  | 2 | 2
|  |  | 向中环划转餐费补助 |  | 191人 |  | 191人 |  | 2 | 2
|  |  | 开展北京市国资委2021年工作会议1次，市国资委机关2021年度工作会议1次，中央、市委党建工作精神传达部署会4次 |  | 6次 |  | 未达成 |  | 2 | 1.2 | 受疫情影响，会议形式发生变化，采取线上方式进行，经费未支出完毕，具体会议次数未统计。后续年度将强化项目过程管理，及时予以调整。
|  |  | 劳务借用公交集团职工交流中心驾驶员 |  | 14名 |  | 14名 |  | 2 | 2
|  |  | 采购万德数据库 |  | 1套 |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 购置公务用车 |  | 1辆 |  | 1辆 |  | 2 | 2
|  |  | 订阅全年《保密工作》杂志 |  | 40份 |  | 40份 |  | 2 | 2
|  |  | 订阅全年《保密科学技术》杂志 |  | 2份 |  | 2份 |  | 2 | 2
|  |  | 文件分类、编页、入库 |  | 6000份 |  | 6000份 |  | 2 | 2
|  |  | 文件目录录入工作 |  | 8000份 |  | 8000份 |  | 2 | 2
|  |  | 工作培训1次 |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 受疫情影响未开展，后续年度将强化项目执行过程。
|  |  | 印制100本电话本 |  | 100本 |  | 100本 |  | 2 | 2
|  |  | 四个季度经济运行分析报告 |  | 每季度200本 |  | 每季度240本 |  | 2 | 1.6 | 因实际工作需求变化，导致每季度实际完成量高于目标值。后续年度将规范目标设置。
|  |  | 中央市委文件汇编与学校材料224本 |  | 224本 |  | 224本 |  | 2 | 2
|  |  | 办公室信息平台租赁 |  | 1年 |  | 1年 |  | 2 | 2
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 高质量完成各项劳务、餐补工作 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 高质量开展会议、培训工作 |  | 高质量完成 |  | 部分达成年度目标 |  | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响采取线上方式开展，部分未开展，后续年度将强化项目执行过程，及时调整目标。
|  |  | 采购质量达标 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 高质量完成杂志订阅、文件印刷等工作 |  | 高质量完成 |  | 达成年度目标 |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 年度内完成项目工作 |  | 2021年12月底 |  | 2021-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 不超过批复成本 |  | ≤591.38万元 |  | 570.69万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少失泄密事件发生情况 |  | 充分保障 |  | 达成年度目标 |  | 5 | 5
|  |  | 保障机构工作运转 |  | 充分保障 |  | 达成年度目标 |  | 15 | 15
|  | 可持续性 | 持续提升党务工作者水平 |  | 持续提升 |  | 达成年度目标 |  | 10 | 10
| 满意度 | 满意度 | 提升后勤保障工作满意度 |  | 持续提升 |  | 得到提升 |  | 10 | 8 | 部分工作未能开展，满意度有待进一步提升。
合计 | [8 empty] | 100 | 93.4501