## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 全系统维稳工作
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 卢烨 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970379
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.3338 |  | 20.3338 | 7.7229 | 10 |  | 37.98% |  | 3.7981
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.3338 |  | 20.3338 | 7.7229 | —— |  | 37.98% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织信访维稳干部培训，开展督查、排查，指导市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理等工作；聘请律师、心理咨询师参与信访接待，开展信访宣传，稳步有序开展机关信访维稳等工作。 |  |  |  |  | 通过开展督查、排查，有效指导了市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理等工作；通过聘请律师、心理咨询师参与信访接待，开展信访宣传，稳步有序推进了机关信访维稳工作的开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳干部培训次数 |  | 1次 |  | 线上培训1次 |  | 5 | 3 | 疫情原因未能开展线下培训，于12月2日开展了线上培训
|  |  | 信访维稳干部培训人次 |  | 180人次 |  | 线上参会人数约2000余人 |  | 5 | 4 | 机关及各市管企业线上会议，会议方式变化，参会人数增加，约2000余人，未具体统计
|  |  | 聘请律师、心理咨询师人数 |  | ≥1人 |  | 律师1人、心理咨询师1人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  | 覆盖系统各试管企业 |  | 各试管企业均有参会 |  | 5 | 5
|  |  | 信访接待服务 |  | 用语文明，有效促进矛盾解决 |  | 行为、用语文明，有效解决了信访矛盾 |  | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 各项工作开展时间 |  | 2021年1月-2021年12月 |  | 全年开展并完成工作 |  | 10 | 8 | 培训时间于12月2日开展，时间略晚
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤20.3338万元 |  | 支出7.72万元，培训因疫情影响采取线上方式，资金未支出 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳工作开展成效 |  | 稳步有序 |  | 稳步有序完成工作 |  | 20 | 18
|  | 可持续影响指标 | 对市管企业开展信访维稳、社会治安综合治理工作的指导成效 |  | 有效指导 |  | 对市管企业的有一定的指导作用 |  | 20 | 18
合计 | [8 empty] | 100 | 84.7981