## 单位自评（模板）
附件1
项目支出绩效自评表
( 2021年度)
项目名称 |  | 重点课题研究、发展论坛及年鉴编纂
主管部门 |  | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会本级
项目负责人 |  | 杨军 |  |  |  |  | 联系电话 | 83970531
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.26 |  | 119.26 | 113.26 | 10 |  | 94.97% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.26 |  | 119.26 | 113.26 | —— |  | 94.97% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展课题研究，对新一轮国资国企改革，特别是对构建中国特色现代国有企业制度、完善市场化经营机制、改革国有资本授权经营体制等重点、难点问题进行深入研究、破题，并为下一步深化改革提出意见建议。按月度完成《首都国资》杂志编纂工作，展现首都国资系统改革发展动向，交流国有企业改革发展经验。完成《国有资产监督管理年鉴》编纂工作并印刷发放，全面记载全面记载上一年度北京市国有经济运行、国有资产监管体制改革和国有企业改革发展总体情况。 2.依据《关于严格执行节庆论坛展会活动有关事项的通知》，市国资委负责举办“国企改革发展论坛”。该论坛属于市委市政府节庆论坛等活动的保留项目，可每年举办一届，论坛将作为政府、企业和社会各界专家良性互动、交流信息、共谋国企改革发展的良好平台，进一步加快北京国资国企加快改革发展步伐，向社会展示国企改革发展成果。拟邀请各界专家就国企改革发展过程中的热点、重点和难点问题，采取政策解读、嘉宾演讲、交流提问等相结合的方式，交流探讨国资国企改革中的的前沿理论、实操案例、工作进展。 3.对新一轮国资国企改革进行部署，结合本地实际制定国企改革三年行动方案。完善配套制度，一企一策切实解决落实中的难点难题。 |  |  |  |  | 1.全年完成3篇课题研究报告和2篇咨询报告，对新一轮国资国企改革重点、难点问题进行深入研究，为下一步深化改革提出意见建；按月度完成《首都国资》杂志编纂工作，展现了首都国资系统改革发展动向，交流国有企业改革发展经验；完成《国有资产监督管理年鉴》编纂工作并印刷发放，全面记载了上一年度北京市国有经济运行、国有资产监管体制改革和国有企业改革发展总体情况。 2.于2021年9月5日召开了国企改革发展论坛，为政府、企业和社会各界专家提供了良性互动、交流信息、共谋国企改革发展的良好平台，促进了国资国企改革。 3.制定了国企改革三年行动方案，构建了国资监管大格局。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究报告数量 |  | 2 |  | 3 |  | 5 | 5
|  |  | 咨询报告数量 |  | 2 |  | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 《首都国资》期数 |  | 12 |  | 12 |  | 5 | 5
|  |  | 《国有资产监督管理年鉴》数量 |  | 300本 |  | 300本 |  | 5 | 5
|  |  | 论坛演讲报告 |  | 4篇 |  | 4篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 首都国资、年鉴编纂质量 |  | 展现首都国资系统改革发展动向，交流国有企业改革发展经验；记载北京市国有经济运行、国有资产监管体制改革和国有企业改革发展总体情况，为今后检索借鉴提供基础 |  | 高质量发行，内容、形式均符合发行要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 《首都国资》发行时间 |  | 按月发放 |  | 每月1期 |  | 5 | 5
|  |  | 年鉴发行时间 |  | 2021年10-12月 |  | 2021年12月 |  | 5 | 5
|  |  | 论坛召开时间 |  | 2021年11月-12月 |  | 2021-09-05 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 控制在预算范围内 |  | 总支出113.26万元，在预算范围内 |  | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府、企业和社会各界专家良性互动、交流信息、共谋国企改革发展的良好平台，进一步推动国资国企改革，做强做优做大国有企业，更好地发挥国有企业功能作用 |  | 有效推动 |  | 得到推动 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 进一步推动国资国企改革，为建设国际一流的和谐宜居之都作出更大贡献 |  | 有效推动 |  | 得到推动 |  | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得专家学者、机关领导、同事员工的一致认可 |  | 较为满意 |  | 满意度较高 |  | 10 | 8
合计 | [8 empty] | 100 | 93.5