## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 琉璃河遗址车马器、兵器研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 李亮 |  |  | 联系电话 | 13693047752
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.52 | 13.52 | 12.32 | 10 | 91.12% | 9.112
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13.52 | 13.52 | 12.32 | - | 91.12% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过考古学的一般方法，系统地研究西周燕国车马器、兵器，总结其一般特征。2.将具有代表性的藏品送样进行检测，得到西周燕国车马器、兵器的工艺特征，并通过文化因素分析，得到燕国青铜器与燕山南北青铜器之间的关系。3.通过分析归纳总结，撰写研究报告和论文，为燕国青铜器乃至燕文化研究提供参考。 |  |  |  |  | 1.通过对比同类遗址出土器物，总结出琉璃河出土的车马器、兵器的共性与特性。2.根据XRF检测结果，了解了琉璃河出土车马器兵器主要成分，总结了琉璃河遗址出土青铜器铸造工艺和商周时期车马埋葬现象。3.完成了检测报告和结项报告，完成相关研究文章2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测青铜器数量 | 40件 |  | 120件 | 5 | 4 | 年度指标值设置偏低，以后进一步加强当年度设置预计指标的准确性。
|  |  | 研究报告篇数 | 1篇 |  | 2篇 | 5 | 4.75 | 年度指标值设置偏低，以后进一步加强当年度设置预计指标的准确性。
|  |  | 论文篇数 | 1篇 |  | 2篇 | 5 | 4.75 | 年度指标值设置偏低，以后进一步加强当年度设置预计指标的准确性。
|  | 质量指标 | 文物安全性 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 文物检测率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 文物统计率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021-10-31 |  | 2021-12-31 | 10 | 9 | 因为局部需调整方案，与合作单位沟通不够及时，致使完成时间延迟。以后将加强沟通的及时性，确保按时完成。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 13.52万元 |  | 12.32万元 | 10 | 10 | 因疫情原因，改变了采集方式，未发生运输费用0.8万元。专家线上提供了意见，结余0.4万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过撰写研究报告，为燕国青铜器乃至燕文化研究提供参考，进一步提高燕文化研究水平。 | 达到预期目标 |  | 提高了燕文化研究水平。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 通过撰写论文，让学界重新认识琉璃河遗址的研究价值，有利于增强琉璃河遗址的社会影响力，也为琉璃河遗址未来的考古发掘和研究等提供助力。 | 达到预期目标 |  | 增强了琉璃河遗址的社会影响力，也为琉璃河遗址未来的考古发掘和研究等提供助力。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.612
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。