## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆2021年安全保卫经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 袁召彦 |  |  | 联系电话 | 63180936
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 222.49 | 222.49 | 219.196 | 10 | 98.52% | 9.8519
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 222.49 | 222.49 | 219.196 |  | 98.52%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过本项目的实施，使北京古代建筑博物馆达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，文化交流活动的警戒、安检控制工作，确保文物安全及人身安全，防止各类安全事故的发生。 |  |  |  |  | 通过本项目的实施，使北京古代建筑博物馆达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，完成文化交流活动的警戒、安检控制等工作，确保文物安全及人身安全，防止各类安全事故的发生。 聘安全保卫人员数量，达到达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，确保文物安全及人身安全，没有发生各类安全事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监控室值班人员 | 16人 |  | 16人 | 4 | 4
|  |  | 巡逻处突人员 | 12人 |  | 12人 | 4 | 4
|  |  | 出入口警戒人员 | 3人 |  | 3人 | 4 | 4
|  |  | 安检人员 | 3人 |  | 3人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 馆内资产安全事故 | 稳定、专业的专职安保力量，保证文物安全及正常开放秩序。 |  | 稳定、专业的专职安保力量，保证了文物安全及正常开放秩序。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 支付进度 | 项目资金支出按合同每季度支付；项目周期为2021年度。 |  | 均按照合同要求支付，项目于2021年12月底服务期结束。 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 222.49万元 |  | 219.196万元 | 10 | 9.8 | 招标结余资金3.294万元，已退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为确保博物馆的安全，就监控值守、安检、巡逻处突、出入口警戒四大类安保人员建立一支稳定、专业的专职安保力量，提高博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 | 为确保博物馆的安全，就监控值守、安检、巡逻处突、出入口警戒四大类安保人员建立一支稳定、专业的专职安保力量，提高博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 |  | 提高个博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 | 30 | 26 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 项目单位及服务对象满意度≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.6519
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。