## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院古建二期修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局机关服务中心
项目负责人 |  |  | 曾旖旎 |  |  | 联系电话 | 010-64035473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 74.8076 | 10 | 93.51% | 9.351
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 74.8076 | - | 93.51% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目是一次性项目，该项目的实施能够有效确保府学胡同36号院古建安全以及机关办公安全。在项目实施过程中，按计划进行实施，工程整体无经济洽商，通过进行墙体修缮等工程，在改善机关工作环境方面发挥可持续作用。 |  |  |  |  | 本项目已于2021年完成施工、并验收，施工完成后有效改善了机关院内的办公环境，在一定程度上保护古建安全，确保了院内办公人员的人身、财产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行墙体修缮处数 | ≥1处 |  | 府学胡同36号院1处 | 15 | 13.5 | 年度指标值设置与项目关联性不高，以后加强当年度设置预计指标的准确性。
|  | 质量指标 | 墙体修缮后验收 | 合格 |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程竣工，完成验收。 | 2021年10月 |  | 2021年9月29日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在80万元以内 |  | 74.807621万元 | 10 | 10 | 施工竟磋金额69.271656万、设计合同3.1万、监理合同2.285965万元、评审专家费1500元，资金结余5.192379万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关人员工作环境安全无事故 | 项目完成后改善工作环境，确保院内办公区域安全无事故。 |  | 施工期间，机关院内无事故发生，项目完成后办公区域环境得到改善，有利于安全管理。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 完成墙体修缮，在改善机关工作环境方面发挥可持续作用。 | 修缮完成后，持续保障机关院内的古建安全、人身财产安全，一定程度上减少安全事故的发生。改善办公区工作环境。 |  | 墙体、地面等部位的修缮，改善了办公区域的工作环境。对破损建筑的修缮，既保护了古建安全，又减少了安全事故的发生，在保障机关院内办公人员的人身财产安全方面发挥持续有益影响。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报修人员满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 8 | 满意度指标设置针对性不强，下一步将提高满意度设置及调查分析工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.851
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。