## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 监督管理系统运行维护和数据优化项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 申迪 |  |  | 联系电话 | 64022512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33 | 33 | 33 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）预计2020年文物保护工程质量监督管理系统管理120项文物保护修缮工程，修缮工程产生的数据量约70G，为保证这些数据的可用性和真实性，需要对这些数据进行优化、分析、整理，为文物保护工程质量监督数据库提供准确数据，充分发挥文物保护工程质量监督数据的历史价值和研究价值，更好服务于文物保护修缮工作。（2）保证系统全年无障碍运行、数据完整性、数据真实性、业务处理顺畅准确实时，保障文物修缮单位、政务服务中心、质量监督站、材料检查中心等在使用系统时无障碍无数据丢失现象，保障系统运行环境稳定、运行环境无异常等。配合质量监督站日常使用系统处理业务工作，必要时陪同质量监督站业务人员一起到质量监督现场办公、辅助质量监督管理员处理业务工作。无条件的配合监督管理员关于系统在业务流程上的处理、应急事件的处理等。及时处理监督站提出的响应需求。 |  |  |  |  | （1）完成125项文物保护修缮工程，优化、分析、整理完成76.83G修缮工程资料。（2）系统全年无障碍运行、数据完整性、数据真实性、业务处理顺畅准确实时，保障文物修缮单位、政务服务中心、质量监督站、材料检查中心等无障碍无数据丢失现象，保障系统运行环境稳定、运行环境无异常等。配合了主监人日常使用系统处理业务工作，陪同质量监督站业务人员一起到质量监督现场办公、辅助质量监督管理员处理业务工作。配合了监督管理员关于系统在业务流程上的处理、应急事件的处理等。及时处理了监督站提出的响应需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维文物保护单位权限模块数量 | 8个模块 |  | 8个模块 | 1 | 1
|  |  | 系统运维文保工程注册备案模块数量 | 10个模块 |  | 10个模块 | 2 | 2
|  |  | 系统运维材料检测模块数量 | 8个模块 |  | 8个模块 | 2 | 2
|  |  | 系统运维监督任务分配模块数量 | 5个模块 |  | 5个模块 | 2 | 2
|  |  | 系统运维监督管理模块数量 | 10个模块 |  | 10个模块 | 2 | 2
|  |  | 文物修缮工程项目的数量 | 120项 |  | 125项 | 2 | 2 |  | 全年通过系统注册项目数量
|  |  | 每个文物保护修缮工程项目资料分类的数量 | 30类 |  | 30类 | 2 | 2
|  |  | 文物修缮工程项目资料的数量 | 估计每个文物保护修缮工程项目资料数量有600M，120个文物保护修缮工程项目资料总量大约70G |  | 76.83G | 2 | 2 |  | 文物修缮工程的资料跟修缮项目的规模有直接的关系，规模越大需要的过程资料更齐全同时资料数量就多。要求每个修缮工程都需要提供完整、齐全的工程资料。
|  | 质量指标 | 系统运维数据效果 | 达到数据完整性和真实性 |  | 达成预期指标 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 运维系统运行效果 | 保证系统运行正常、数据展示正常、数据保存完整，系统不间断无障碍运行，保障文物保护修缮单位、质量监督站、材料检查公司、政务服务中心正常使用系统完成业务工作等 |  | 达成预期指标 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 文物修缮工程项目资料分类优化效果 | 文物修缮工程项目分类明确、清晰、有条理性、准确性，完善资料分类合理性 |  | 达成预期指标 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 文物修缮工程项目资料优化效果 | 数据达到可用性、真实性、正确性，清理重复、错误数据，保证单个数据清晰可见 |  | 达成预期指标 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 优化后数据运行效果 | 保证数据使用顺畅、下载速度快、浏览速度快、展示效果清晰 |  | 达成预期指标 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 时效指标 | 运维完成时间 | 12月份 |  | 12月份 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运维成本 | 33万 |  | 33万 | 10 | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 便于形成文物保护修缮工程项目大数据平台。 | 对这些数据进行优化、分析、整理，为文物保护工程质量监督数据库提供准确数据，充分发挥文物保护工程质量监督数据的历史价值和研究价值，更好服务于文物保护修缮工作。同时为大数据平台提供了准确、正确、完整的数据。 |  | 达成预期指标 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 | 形成文物保护修缮工程项目大数据平台需要经过长时间的数据积累后再对数据进行清洗、加工、呈现。
|  |  | 文物修缮工程项目资料分类更加完善、细化、完整。 | 优化文物修缮工程项目资料分类，更好的管理文物保护修缮工程资料，对数据进行精细化工作。 |  | 达成预期指标 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 | 根据国家对文物修缮的标准和规范调整对文物修缮工程项目资料进行按新要求进行分类完善。根据不同时间的要求和规范进行分类和完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护修缮单位满意度 | （1）为文物保护修缮单位整理资料，并提供完整的、准确的、齐全的文物修缮工程过程资料，有利于提升文物保护修缮单位资料整理准确性、规范性。（2）为文物保护修缮单位提供一套全流程系统软件，同时规范了日常工作流程的标准和规范，同时为文物保护修缮单位保存和整理文物修缮过程全资料，同时避免了资料丢失或项目交接资料不齐全的问题，并且提供了工作效率。 |  | 达成预期指标 | 5 | 4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 | 随着环境的变化、监督任务的增多、新技术和工具的出现，对监督管理员提出更高监督标准和要求。只有跟随时代的进步，根据业务发展的需要及时调整功能，逐步满足监督管理员的业务需求。
|  |  | 文物保护工程修缮工程质量监督管理员满意度 | （1）便于为文物保护修缮工程项目质量监督管理员审核质量监督过程资料，提高工作效率。为质量监督管理员提供完整的、正确的数据。（2）为监督管理员提供一套全流程业务系统，电子签章，系统审核，监督现场签字都功能，提高了工作效率，保证了项目实时性、完整性、严谨性，同时便于为文物保护修缮工程项目质量监督管理员审核质量监督过程资料，提高工作效率。 |  | 达成预期指标 | 5 | 4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 | 随着国家对文物保护的重视，对文物修缮工程的监督提出更高标准和要求，只有不断的改进方法、提升服务意识。
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写北京市文物局。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写北京市文物局,下属单位填写单位名称，注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。