## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文物保护工程质量监督经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 刘秉涛 |  |  | 联系电话 | 64022512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 7 | 1.5209 | 10 | 21.73% | 2.1727
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 7 | 1.5209 | - | 21.73% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 每年在施文物保护工程约150项左右，针对在施文物保护工程开展对全市文物保护工程监督检查，保障工程监督检查正常运行。 |  |  |  |  | 全年共监督在施项目273项，保障工程监督检查正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度在施工程检查工程频次 | 预计150项 |  | 273项 | 15 | 13.5 | 年度指标值设置偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 质量指标 | 保证工程检查质量标准 | 督促落实文物保护工程各方责任，加强文物保护工程管理。 |  | 督促落实文物保护工程各方责任，加强文物保护工程管理。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 完成时间 | 11月底 |  | 11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 监督经费 | 7万元 |  | 1.52091万元 | 10 | 9 | 偏差原因：受疫情影响，部分项目开复工时间较晚，停工时间较长，影响检查频次；同时，为提高检查效率，对于在一个区能够同时进行检查的项目，合并检查、降低出行次数，造成监督经费支出较全年预算数偏差较大； 改进措施：适当加大监督力度和检查频次，加快监督经费支出。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证文物保护工程监督工作顺利进行。 | 得到保证。 |  | 得到保证。 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 9.5 | 满意度调查的数据不够详尽，以后将加强项目满意度调查工作的系统性。
总分： | [6 empty] | 100 | 84.6727
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。