## Table 1
项目支出绩效自评表 （2021年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆配电室EPS机房电池更换
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 15010536008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 254.548 | 254.548 | 165.4551 | 10 | 65% | 6.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 254.548 | 254.548 | 165.4551 |  | 65%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装及系统充放电调试。恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能，保证消防中控室及消防设备应急供电安全。 |  |  |  |  | 已完成首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装及系统充放电调试，恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能，待疫情稳定后做验收合格报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装，恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能。 |  | 2021年完成首都博物馆配电室 EPS 设备用1280只蓄电池的供货、检测、安装，恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量要求 | 技术参数达到《首都博物馆配电室EPS机房电池更换工程项目技术要求》的标准 |  | 达到了技术参数达到《首都博物馆配电室EPS机房电池更换工程项目技术要求》的标准预期指标且效果较好 | 15 | 10 | 受疫情原因，还未做验收合格报告。
|  | 时效指标 | 执行进度 | 完成时间2021年12月底之前 |  | 首款支付时间2021年11月 | 10 | 8 | 受疫情原因，还未做验收报告。设备维修正常且验收合格后才能支付尾款。
|  | 成本指标 | 成本控制 | 预算控制数控制在254.547980万元以内 |  | 165.455068万元 | 10 | 8 | 合同实际支付165.455068万元，未支付尾款89.092912万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 恢复首都博物馆配电室EPS机房应急电源设备功能，保证消防中控室及消防设备应急供电安全。 |  | 已完成首都博物馆配电室蓄电池安装及系统，保障电源设备供应保障 | 30 | 28 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未进行满意度调查工作，未曾收到配电室不满意反馈。
总分： | [6 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。