## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西周馆行政库房改造维修工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 宋晓舟 |  |  | 联系电话 | 15010609094
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.4037 | 28.4037 | 28.4037 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.4037 | 28.4037 | 28.4037 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 西周馆行政库房改造维修工程改造拆除工程、装修工程、电气工程等。实施内容包括：原有房间地面的拆除及新做，原有墙面剔除及新做，原有破损屋面拆除及新做，更换门窗，灯具安装等。屋顶整体更换后，满足安全性能结构，能够对屋内整体物资达到完好保护。更好的对库房物资的保护，同时满足美观要求。该项目实施后可合理、安全的存放物资、可以更好的保护。 |  |  |  |  | 现已圆满完成西周馆行政库房改造维修工程改造拆除工程、装修工程、电气工程等。包括：原有房间地面的拆除及新做，原有墙面剔除及新做，原有破损屋面拆除及新做，更换门窗，灯具安装等。现屋顶整体更换后，现已满足安全性能结构，能够对屋内整体物资达到完好保护。更好的对库房物资的保护，同时满足美观要求。该项目现已达到合理、安全的存放物资、起到更好的保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目总修缮面积 | 约85㎡ |  | 约85㎡ | 7.5 | 7.5
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 数量为7项，分别为： 1、顶棚工程:石膏板龙骨吊顶。 2、地面工程:瓷砖。 3、内墙装修:刮腻子 刷白。 4、门窗工程:简易双开门。 5、涂料工程:喷涂相近颜色涂料，参考现场环境。 6、屋顶工程:拆除原有石棉瓦屋面，更换彩钢板夹心屋顶。 7、电气：插座、开关、灯具安装、嵌入式配电箱。 |  | 7项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 达到合格标准 |  | 合格 | 7.5 | 7.5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年10月前 |  | 2020年10月 | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 2021年4月至2021年6月 |  | 2021年4月至2021年5月 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 2021-07-01 |  | 2021年5月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 28.403653万元 |  | 28.403653万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最大限度利用馆内办公场地内现有资源，加以改善合理进行利用。 | 达到预期目标 |  | 办公场地内现有资源得到改善。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 改善了库房的环境，增加了库房的储备量，合理的利用空间做大储存量最大化。 | 达到预期目标 |  | 增加了库房的储备量 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 改善库房环境，为本单位提供一个更加舒适、整齐的库房。 | 达到预期目标 |  | 改善了库房环境，达到预期效益。 | 7.5 | 5.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 生态效益指标 | 该项目实工符合相关标准，不会对建筑本体和周边环境产生污染。 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 7.5 | 5.25 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度、使用人员满意度 | ≥98% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量较低，有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。