## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文物建筑保护工程材料抽测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 欧阳苏勇 |  |  | 联系电话 | 13366337988
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 优选材料检测单位，在进场材料复试合格的基础上，在工地现场随机抽样送检，实现工程上使用的建筑材料质量“再保险”。 通过监督抽测项目的实施，可以对所监督的工程进行更有效的管理，尤其保证顺利实施重点文物、革命文物等保护工程，杜绝不合格材料进场使用，从而全面提升文物保护工程质量。 |  |  |  |  | 优选材料检测单位，在进场材料复试合格的基础上，在工地现场随机抽样送检，实现工程上使用的建筑材料质量“再保险”。 通过监督抽测项目的实施，可以对所监督的工程进行更有效的管理，尤其保证顺利实施重点文物、革命文物等保护工程，杜绝不合格材料进场使用，从而全面提升文物保护工程质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护工程项目抽测数量 | 40批次 |  | 50批次 | 15 | 12 | 年初绩效目标设置较实际完成值偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的精确性。
|  | 质量指标 | 工地现场使用传统材料的检验合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月中旬 |  | 2021-11-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每批次成本 | 5000元 |  | 4000元 | 10 | 10 | 受疫情防控影响，检测市场竞争加剧，致使成本降低。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障传统建筑材料合格使用，避免施工质量事故的发生。 | 得到保障 |  | 材料质量得到有力保障，避免了施工质量事故的发生。 | 15 | 13.5 | 材料质量的重要性宣传力度待加强，社会、公众的认知度待进一步提高。
|  | 可持续影响指标 | 保障文物保护行业发展。 | 得到保障 |  | 自2010年开始，一直在实施的项目，保障了文物保护行业发展。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检单位满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 9 | 项目未开展书面满意度调查工作，但未收到受检单位的相关投诉，下一步将加强满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。