## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆具服殿北侧及西侧办公用房拆除及地面恢复工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 梁小龙 |  |  | 联系电话 | 13681138306
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 82.4614 | 81.4872 | 10 | 98.82% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 82.4614 | 81.4872 | - | 98.82% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在首都全国文化中心建设和北京中轴线申遗工作的大力推进中，北京先农坛作为核心遗产点之一，面临大量腾退整治工作。2020年8月20日，北京市推进全国文化中心建设领导小组印发《北京市中轴线申遗保护三年行动计划（2020年7月—2023年6月）》，要求贯彻落实习近平总书记关于北京中轴线申遗及文物腾退工作的重要指示精神，并针对先农坛腾退整治工作提出具体工作方案。 2020年8月21日，北京市推进全国文化中心建设领导小组办公室印发《先农坛腾退整治工作方案》，内容包括腾退拆除具服殿北侧的北京市文物古建工程公司和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房，恢复历史风貌。 |  |  |  |  | 工程结束后完成了具服殿北侧的北京市文物古建工程公司 和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房腾退拆除及地面恢复，为进一步地恢复历具服殿周边的历史风貌奠定了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除及恢复 | 1415.98平方米 |  | 1415.98平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 恢复成果 | 符合标准、验收合格 |  | 符合标准、验收合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施及验收 | 2021年9月实施，2021年11月验收 |  | 2021年9月实施，2021年11月验收 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 82.461405万元 |  | 81.487179万元 | 10 | 9 | 因项目该进行考古环节的时候因为没有职能文件，无法进行考古流程故考古经费剩余0.974226万元已退回财政。
| 效益指标 | 效益指标 | 恢复效果 | 退拆除具服殿北侧的北京市文物古建工程公司和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房，恢复历史风貌。 |  | 退拆除具服殿北侧的北京市文物古建工程公司和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房，恢复历史风貌。 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开放效果 | 90% |  | 90% | 10 | 8 | 书面满意度调查过于简单，也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 99.8 | 93.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。