## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文物工程质量监督体系保障经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 单军 |  |  | 联系电话 | 64022512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.7 | 27.7 | 23.66 | 10 | 85.42% | 8.5415
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.7 | 27.7 | 23.66 | - | 85.42% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是做好文物保护工程竣工验收。为保障文物保护工程质量，在竣工验收环节聘请专家对全国重点文物保护单位文物保护工程和部分重点工程进行把关，每年约150项工程，其中40%为重点工程，约50项左右，每项工程每次验收聘请不少于三名专家进行现场验收。二是做好质量监督档案材料管理。进一步加强各单位内部移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；加强日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强行政综合大厅的文件及档案的实时收集；改善档案保管条件，解决增量档案随机关业务逐年增加的库存压力。 |  |  |  |  | 一是做好文物保护工程竣工验收。为保障文物保护工程质量，在竣工验收环节聘请专家对全国重点文物保护单位文物保护工程和部分重点工程进行把关，全年竣工验收项目137项，国保和市保项目共53项。二是做好质量监督档案材料管理。进一步加强各单位内部移交档案情况，解决增量档案数字化服务和备份；加强日常档案维护服务，公文运转维护服务；加强行政综合大厅的文件及档案的实时收集；改善档案保管条件，解决增量档案随机关业务逐年增加的库存压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案数量 | 预计25000册 |  | 21250册 | 7.5 | 7.5
|  |  | 专家验收重点工程数量 | 不少于50项 |  | 验收国保和市保项目共53项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程质量 | 验收合格 |  | 验收合格 | 7.5 | 7.5
|  |  | 数据整理标准 | 提高数据的存储型、便利性和易查性 |  | 提高了数据的存储性、便利性和易查性 | 7.5 | 6.75 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年11月 |  | 2021-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专家验收费用 | ≤5万 |  | 0.96万元 | 5 | 0.96 | 偏差原因：主要是受疫情影响部分项目未完工，未进行验收；同时对部分验收项目进行合并验收，压缩了劳务费开支； 改进措施：加大监督力度，尽可能加快工程施工进度，按期完成竣工验收并支付费用。
|  |  | 整理成本 | ≤22.7万 |  | 22.7万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化文物工程质量监督档案项目资料分类，更好的管理文物工程质量督查档案资料，对数据进行精细化、规范化管理。 | 达到预期目标 |  | 更好的管理文物工程质量督查档案资料，对数据进行精细化、规范化管理。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 保障文物保护工程质量合格 | 得到保障 |  | 得到保障 | 15 | 13.5 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理员满意度 | 95%以上 |  | 满意 | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
|  |  | 文保单位满意度 | 95%以上 |  | 满意 | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.7515
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。