## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西周馆展馆及文物库房屋檐建筑维修工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 李亮 |  |  | 联系电话 | 13693047752
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 714.3377 | 714.3377 | 713.4065 | 10 | 99.87% | 9.987
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 714.3377 | 714.3377 | 713.4065 | - | 99.87% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.本年度按时完工，项目达到合格标准。 2.(1)铲除原有屋面至原结构层（包括原有瓦面、结合层、防水层、保温层、找平找坡层及保护层）重做屋面作法层,平屋顶为上人屋面（平屋面：12BJ1-1 平屋ZZ-1改，防水选用3+3厚SBS改性沥青防水卷材）坡屋顶作法（12BJ1-1 坡屋1-A1），瓦件为红色波形瓦，陡板为红缸砖，其余部分重做红色防水涂料及基层，重做宝顶砖雕。样式同现存。 (2)屋檐为混凝土结构，进行结构加固后，重做防水涂料及外饰面涂料（防水自屋面檐口至屋檐外皮）, 防水涂料选用聚合物水泥基防水涂料；涂料作法选用12BJ1-1 外涂1-2。 (3)铲除椽子及椽下枋、牛腿油饰。重新做众霸胶地仗，面层三道灰，重做油饰（颜色同现存） (4)铲除外墙现有面层至基层，重做外墙涂料，颜色同现存墙体。（12BJ1-1 外墙8A 外涂1-2） (5)重做断桥铝门窗颜色铁锈红。实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。 |  |  |  |  | 1.本年度按时完工，项目达到合格标准。 2.(1)铲除原有屋面至原结构层（包括原有瓦面、结合层、防水层、保温层、找平找坡层及保护层）重做屋面作法层,平屋顶部分为上人屋面和不上人屋面（平屋面：12BJ1-1 平屋ZZ-1改，防水选用3+3厚SBS改性沥青防水卷材；平屋面不上人）坡屋顶作法（12BJ1-1 坡屋1-A1），瓦件为红色波形瓦，陡板为红缸砖，其余部分重做红色防水涂料及基层，重做宝顶砖雕。样式同现存。 (2)屋檐为混凝土结构，进行结构加固后，重做防水涂料及外饰面涂料（防水自屋面檐口至屋檐外皮）, 防水涂料选用聚合物水泥基防水涂料；涂料作法选用12BJ1-1 外涂1-2。 (3)铲除椽子及椽下枋、牛腿油饰。重新做众霸胶地仗，面层三道灰，重做油饰（颜色同现存） (4)铲除外墙现有面层至基层，重做外墙涂料，颜色同现存墙体。（12BJ1-1 外墙8A 外涂1-2） (5)重做断桥铝门窗颜色香槟黄。实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对展馆主体及文物库房进行建设、改造、修缮面积 | 5128平方米 |  | 5414.37平方米 | 7.5 | 7.1 | 实际竣工核算面积比年度指标值多286.37平方米。以后进一步提高当年度设置预计指标的准确性。
|  |  | 展馆主体及文物库建设、改造、修缮数量 | 两处 |  | 两处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 合格 |  | 合格 | 7.5 | 6.75
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 6.75
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年10月前 |  | 2020年10月 | 3 | 3
|  |  | 施工时间 | 2021年5月—2021年8月 |  | 2021年9月1日—2021年11月21日 | 4 | 3.6 | 因疫情和遗址搬迁原因，进场通道被管控，经馆领导多次协商后方允许进场施工，造成开工时间滞后。后续将及时与地方保持沟通，避免再出现此类问题。
|  |  | 验收时间 | 2021年9月—2021年10月 |  | 2022年11月22日 | 3 | 2.7 | 因进场施工时间延后，竣工时间顺延。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 714.337731万元 |  | 713.406463万元 | 10 | 10 | 招标结余资金0.931268万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对展馆大檐进行修缮，起到了安全、美观的作用，更加完美的展现了西周馆建筑本身的风貌。建筑本身的修复，起到美观作用，可以吸引更多的游客进入我馆参观，提高影响力。 | 达到预期目标 |  | 一是确保游客的安全，对屋檐和外墙的重新修复和粉刷，有效地防止了一直存在的瓦、屋檐和墙皮掉落现象，避免游客参观时发生意外。 二是确保文物的安全，展厅长期多处漏雨，已经危害展厅文物安全，尤其是原址展示的车马坑附近的漏雨极有可能渗入车马坑内，此次将展馆和文物库房屋顶重做防水，经过闭水试验，已无漏雨情况。起到了安全、美观的作用。 | 10 | 8 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
|  | 生态效益指标 | 改善参观环境：为游客提供一个更加安全、舒适的参观环境。 | 达到预期目标 |  | 改善了参观环境。 | 10 | 8 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
|  |  | 从对建筑本身的保护角度：该项目实工符合相关标准，不会对本体和周边环境产生污染。 | 达到预期目标 |  | 改善了参观环境，屋顶换瓦、油漆翻新、门窗换新等使得馆容馆貌焕然一新，让观众感受更加舒适的参观环境。 | 10 | 8 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度调查的样本量偏低，以后将提高项目满意度调查样本量。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.387
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。