## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年十三经碑林室内微环境及粉化病害监测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 张璟 |  |  | 联系电话 | 64061213-8071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 继续完成8个月的十三经碑林室内微环境及粉化病害监测，并于年底前完成全部一年期监测数据的整理及分析工作。 |  |  |  |  | 完成8个月的十三经碑林室内微环境及粉化病害监测，于年底前完成全部一年期监测数据的整理及分析工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测石碑数量 | 82通 |  | 82通 | 5 | 5
|  |  | 数据分析报告 | 1份 |  | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 监测数据完整率 | 按照招标文件要求，监测数据种类完成100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 数据监测完成时间 | 2021年9月30日前完成，持续监测 |  | 2021-09-30 | 5 | 5
|  |  | 数据整理分析完成时间 | 2021-12-15 |  | 2021-12-15 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 平均每通碑监测成本 | 0.576585万元 |  | 0.576585万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为石刻文物保护提供相关数据依据 |  | 该项目共完成8次微观结构影像拍摄、8次近景摄影、8次红外热成像监测，获得一年期环境监测数据和重点碑的本体温湿度监测数据。基于数据完成了项目技术分析报告，为石刻文物保护提供了相关数据依据。 | 30 | 26.5 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 7 | 满意度调查样本量较低，且未进行满意度分析工作，下一步将提高满意度调查样本量及分析工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。