## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆2021年社会化用工
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 赵进 |  |  | 联系电话 | 64045930-8023
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 504 | 504 | 427.6169 | 10 | 84.84% | 8.48
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 504 | 504 | 427.6169 | - | 84.84% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、全面解决因人员配备不齐，造成的人员空缺展厅关闭、游客服务质量下降、游客观展舒适性体验下降、馆内安全隐患显著增高以及馆内文物被破坏等多项问题 2、按照国家5A级景区建设的标准，实现服务人员和服务设施升级改造，进一步提高博物馆各项服务接待水平，从而提升我馆整体服务质量 3、人员配备齐全后，编内人员不再兼任展厅管理、巡视工作，得以全身心投入到研究工作中去，提高我馆科研力量与水平 4、按照《博物馆接待服务规范》及《博物馆公共服务设施配置标准》要求，为观众提供良好的接待环境。不断丰富服务内容，提高服务水平 5、提高讲解服务水平，注重馆容馆貌及环境建设，避免观众投诉的发生。 |  |  |  |  | 1、能够满足展厅用人需要，满足博物馆游客观展的服务需求，有效杜绝安全隐患的发生； 2、提高了博物馆的服务接待水平和整体服务质量； 3、有效提高讲解服务水平，避免投诉发生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人员配备数 | ≥55人 |  | 61人 | 6 | 6
|  |  | 全年观众接待量 | ≥80万人次 |  | 42.43万人次 | 7 | 4.5 | 受疫情反复的影响，开放按照上级主管部门要求适当控制人数
|  |  | 提供外语讲解 | ≥1种 |  | 1种（日语） | 6 | 6
|  |  | 开放展厅数量 | ≥8个 |  | 5个 | 6 | 5 | 受疫情反复的影响，为了保证游客安全，部门展厅未开放，但能够基本保证主要展厅的开放；根据疫情防控情况，保持与上级部门沟通，根据实际情况安排开放。
|  | 质量指标 | 讲解合格率 | 100% |  | 通过为观众提供良好的接待环境。不断丰富服务内容，提高服务水平，讲解合格率达到100%。 | 8 | 8
|  |  | 员工考核合格率 | 100% |  | 完成劳务派遣员工上岗前的政治思想、职业道德、劳动安全、劳动纪律教育，要求被劳务派遣员工按照甲方的规定按时、定岗、优质、规范地完成工作任务，员工考核合格率达到100%。 | 7 | 7
|  | 进度指标 | 人员经费支出 | 每两个月向劳务派遣公司预支付一次费用，全年支付6次，保证满足劳务派遣人员经费使用 |  | 每两个月向劳务派遣公司预支付一次费用，全年支付6次 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算执行情况 | 全年执行额度不超过504万元，按每人每月管理费80元标准支付劳务派遣公司，人员实际经费按照实际在岗人数核算并支付。 |  | 全年执行4276169.43元，按每人每月管理费80元标准支付劳务派遣公司 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众投诉量 | 提高服务接待水平，提高讲解服务能力，提升馆容馆貌及环境建设，观众投诉量≤10起 |  | 提高了服务接待水平，提高了讲解服务能力，提升了馆容馆貌及环境建设，实际发生2起投诉 | 30 | 28 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。