## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市文物保护工程管理及专业技术人员队伍建设研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 孙艳群 |  |  | 联系电话 | 64022512
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展文物保护工程管理人员及专业技术人才队伍建设的调研研究，聚焦全市文物保护工程建设单位、施工单位、监理单位、设计单位“四方主体”人才队伍建设情况，摸清“四方主体”参与文物工程人员的基础数据、职称构成、学历构成、职业资格结构等底数，科学评估人才队伍整体水平，发现目前存在的问题，为培养和造就文物保护工程人才队伍提供数据支撑。 |  |  |  |  | 对全市近五年来参与文物保护工程建设的，且实施三个以上项目的建设单位，以及所有的设计单位、施工单位、监理单位，进行了全覆盖调查。调查问卷共发放至81家，包括建设单位37家，设计单位15家，施工单位24家，监理单位5家；并且，从中选择了24家进行现场调研。通过调查，掌握了全市文物保护工程四方单位的人员规模和结构，总结人员队伍建设的特征和问题，提出对策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研范围 | 全市文物保护工程建设单位、施工单位、监理单位、设计单位“四方主体”参与文物保护工程人员中的管理人员及专业技术人员 |  | 通过对全市五年来参与文物保护工程建设的设计单位、监理单位、施工单位，以及实施三个以上工程项目的建设单位调研，实现对参建“四方主体”单位的调研（81家单位问卷调查+24家单位现场调研），实现了对参与文物保护工程人员中的管理人员及专业技术人员情况的掌握。 | 7.5 | 6.5 | 以后增加五年以上指标控制，增加对典型人员的调研，使设置指标更具科学性、合理性。
|  |  | 研究报告份数 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 调研内容 | 调研内容摸清全市文物保护工程建设单位、施工单位、监理单位、设计单位“四方主体”参与文物工程人员的基础数据、职称构成、学历构成、职业资格结构等底数。 |  | 调研内容摸清全市文物保护工程建设单位、施工单位、监理单位、设计单位“四方主体”参与文物工程人员的基础数据、职称构成、学历构成、职业资格结构等底数。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 调研质量 | ≥85% |  | 87.6% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年11月底之前 |  | 11月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 调研成本 | ≤14.85万元 |  | 14.85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入调查了解当前文物保护工程的管理人员及专业技术人员现状，了解“四方主体”人才建设中的困难、需求和未来规划，为文物保护工程人才队伍建设提供数据支撑，推动全市文物保护工作的高质量发展。 | 达到预期目标 |  | 通过调查问卷和现场调研，深入了解当前文物保护工程的管理人员及专业技术人员现状，了解“四方主体”人才建设中的困难、需求，为文物局后续推动人员队伍建设提供必要数据支撑，为政策制定实施提供参考，推动全市文物保护工作的高质量发展。 | 30 | 23.5 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研报告使用人满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。